Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря 2015 г. N 1297

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.04.2016 [N 328](consultantplus://offline/ref=AE256A32C4F44283D7D39E20B6D56EE2C50ED40EFA94B9F4781BEBADAA5058531DE0455A14E5615ESCMBO),

от 25.05.2016 [N 464](consultantplus://offline/ref=AE256A32C4F44283D7D39E20B6D56EE2C606D40EF99CB9F4781BEBADAA5058531DE0455A14E5655CSCM8O), от 24.01.2017 [N 68](consultantplus://offline/ref=AE256A32C4F44283D7D39E20B6D56EE2C606D207FB96B9F4781BEBADAA5058531DE0455A14E5615ESCMBO), от 31.03.2017 [N 371](consultantplus://offline/ref=AE256A32C4F44283D7D39E20B6D56EE2C606D707F09DB9F4781BEBADAA5058531DE0455A14E5615ESCMBO))

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P36) Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы.

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:

разместить государственную [программу](#P36) Российской Федерации, утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления;

принять меры по реализации мероприятий указанной государственной [программы](#P36) Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу:

[постановление](consultantplus://offline/ref=AE256A32C4F44283D7D39E20B6D56EE2C500D607F893B9F4781BEBADAAS5M0O) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 17, ст. 2060);

[постановление](consultantplus://offline/ref=AE256A32C4F44283D7D39E20B6D56EE2C500D608F993B9F4781BEBADAAS5M0O) Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 146 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 9, ст. 1331).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 1 декабря 2015 г. N 1297

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.04.2016 [N 328](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0A3740486AACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAM3O),

от 25.05.2016 [N 464](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580237404B62ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A613TAM0O), от 24.01.2017 [N 68](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAM3O), от 31.03.2017 [N 371](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAM3O))

ПАСПОРТ

государственной программы Российской Федерации

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM6O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Участники Программы | - | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,  Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,  Федеральное медико-биологическое агентство,  Фонд социального страхования Российской Федерации,  Министерство образования и науки Российской Федерации,  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,  Министерство транспорта Российской Федерации,  Министерство финансов Российской Федерации,  Министерство спорта Российской Федерации,  Министерство культуры Российской Федерации,  Пенсионный фонд Российской Федерации,  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии,  Федеральная служба государственной статистики |
| Подпрограммы Программы | - | [подпрограмма 1](#P142) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения";  [подпрограмма 2](#P239) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов";  [подпрограмма 3](#P346) "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" |
| Цель Программы | - | создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни |
| Задачи Программы | - | обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к профессиональному развитию и трудоустройству инвалидов;  обеспечение объективности и прозрачности деятельности учреждений медико-социальной экспертизы |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов";  показатель 2 "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов";  показатель 3 "Доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации";  показатель 4 "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)";  показатель 5 "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)";  показатель 6 "Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации";  показатель 7 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | 2011 - 2020 годы, в том числе:  I этап - 2011 - 2012 годы;  II этап - 2013 - 2015 годы;  III этап - 2016 - 2018 годы;  IV этап - 2019 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов составляет 401717798,2 тыс. рублей,  в том числе:  на 2011 год - 33003378 тыс. рублей;  на 2012 год - 30025336,3 тыс. рублей;  на 2013 год - 33331917,2 тыс. рублей;  на 2014 год - 35589924,4 тыс. рублей;  на 2015 год - 41087160,8 тыс. рублей;  на 2016 год - 38553312,2 тыс. рублей;  на 2017 год - 47448769,1 тыс. рублей;  на 2018 год - 45880493,2 тыс. рублей;  на 2019 год - 45657508,9 тыс. рублей;  на 2020 год - 51139998,1 тыс. рублей;  из них:  объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 401717798,2 тыс. рублей,  в том числе:  на 2011 год - 33003378 тыс. рублей;  на 2012 год - 30025336,3 тыс. рублей;  на 2013 год - 33331917,2 тыс. рублей;  на 2014 год - 35589924,4 тыс. рублей;  на 2015 год - 41087160,8 тыс. рублей;  на 2016 год - 38553312,2 тыс. рублей;  на 2017 год - 47448769,1 тыс. рублей;  на 2018 год - 45880493,2 тыс. рублей;  на 2019 год - 45657508,9 тыс. рублей;  на 2020 год - 51139998,1 тыс. рублей;  объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составляет 131948686 тыс. рублей, в том числе:  на 2014 год - 8999525,8 тыс. рублей;  на 2015 год - 11082759,1 тыс. рублей;  на 2016 год - 15365896,3 тыс. рублей;  на 2017 год - 24125126,2 тыс. рублей;  на 2018 год - 24125126,2 тыс. рублей;  на 2019 год - 24125126,2 тыс. рублей;  на 2020 год - 24125126,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (до 55 процентов к 2020 году);  увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов (до 52,5 процента к 2020 году);  увеличение доли субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации (до 44,7 процента к 2020 году);  увеличение доли инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) (до 53,6 процента к 2020 году);  увеличение доли инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (до 69,3 процента к 2020 году);  увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации (до 40 процентов к 2020 году);  увеличение доли главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации (до 100 процентов к 2017 году) |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A212TAMFO) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии,  Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,  Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,  Министерство культуры Российской Федерации,  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,  Министерство спорта Российской Федерации,  Министерство транспорта Российской Федерации,  Министерство образования и науки Российской Федерации,  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задачи подпрограммы | - | формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | показатель 1.1 "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации";  показатель 1.2 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты";  показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста";  показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста";  показатель 1.5 "Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости";  показатель 1.6 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения";  показатель 1.7 "Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций";  показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста";  показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций";  показатель 1.10 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры";  показатель 1.11 "Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)";  показатель 1.12 "Доля станций метро, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве станций метро";  показатель 1.13 "Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры";  показатель 1.14 "Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов";  показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения";  показатель 1.16 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов";  показатель 1.17 "Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан";  показатель 1.18 "Количество игровых, неигровых и анимационных фильмов прошлых лет средней продолжительностью 100 минут, которые обеспечены субтитрированием и тифлокомментированием";  показатель 1.19 "Количество страниц нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля, готовых к размещению в Национальной электронной библиотеке";  показатель 1.20 "Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья";  показатель 1.21 "Количество обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций" |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2011 - 2012 годы;  II этап - 2013 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 33458013,3 тыс. рублей, в том числе:  на 2011 год - 1642830 тыс. рублей;  на 2012 год - 2098530 тыс. рублей;  на 2013 год - 1594710,8 тыс. рублей;  на 2014 год - 8118519,3 тыс. рублей;  на 2015 год - 8211696,3 тыс. рублей;  на 2016 год - 3316938,1 тыс. рублей;  на 2017 год - 2785356,9 тыс. рублей;  на 2018 год - 1567802,1 тыс. рублей;  на 2019 год - 1463913,8 тыс. рублей;  на 2020 год - 2657716 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение доли субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации (до 98 процентов к 2020 году);  увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 59,5 процента к 2020 году);  увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100 процентов к 2020 году);  увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов этого возраста (до 50 процентов к 2020 году);  увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости (до 48,3 процента к 2020 году);  увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 52,4 процента к 2020 году);  увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5 процента к 2020 году);  увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов этого возраста (до 100 процентов к 2020 году);  увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,9 процента к 2020 году);  увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 42,7 процента к 2020 году);  увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного - до 15,8 процента, трамвайного - до 14,6 процента, троллейбусного - до 29,1 процента к 2020 году);  увеличение доли станций метро, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве станций метро (до 14,6 процента к 2020 году);  увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 63,4 процента к 2020 году);  увеличение количества произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов (до 19000 часов субтитров в год к 2020 году);  увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности этой категории населения (до 69 процентов к 2020 году);  увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов (до 57 процентов к 2020 году);  увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 54,7 процента к 2020 году);  увеличение количества игровых, неигровых и анимационных фильмов прошлых лет продолжительностью 100 минут, которые обеспечены субтитрированием и тифлокомментированием (до 133 единиц к 2018 году);  увеличение количества страниц нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля, готовых к размещению в Национальной электронной библиотеке (до 9000 страниц к 2018 году);  увеличение удельного веса числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (до 25 процентов к 2020 году);  увеличение количества обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (до 25550 единиц ежегодно к 2020 году) |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 "Совершенствование системы комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A217TAM0O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | Министерство спорта Российской Федерации,  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,  Министерство культуры Российской Федерации,  Фонд социального страхования Российской Федерации,  Министерство образования и науки Российской Федерации,  Министерство финансов Российской Федерации,  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии,  Федеральная служба государственной статистики |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов |
| Задачи подпрограммы | - | определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах;  формирование современной отрасли по производству товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации инвалидов;  формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов;  формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с учетом лучшего отечественного и иностранного опыта;  формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | показатель 2.1 "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих план мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве субъектов Российской Федерации";  показатель 2.2 "Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации";  показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов";  показатель 2.4 "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги)";  показатель 2.5 "Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях";  показатель 2.6 "Темп прироста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях";  показатель 2.7 "Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости";  показатель 2.8 "Доля выпускников-инвалидов  9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов";  показатель 2.9 "Число занятых инвалидов, трудоустроенных при поддержке общественных организаций инвалидов";  показатель 2.10 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета (по отношению к предыдущему году)";  показатель 2.11 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам бакалавриата и специалитета, выбывших по причине академической неуспеваемости, в общей численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета";  показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)";  показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости";  показатель 2.14 "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации";  показатель 2.15 "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами в электронной форме, в общем числе граждан, подавших заявления на получение государственных услуг" |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2011 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2018 годы;  III этап - 2019 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 265420937,5 тыс. рублей,  в том числе:  на 2011 год - 24795322,3 тыс. рублей;  на 2012 год - 19984349,1 тыс. рублей;  на 2013 год - 22984100,4 тыс. рублей;  на 2014 год - 17413100,3 тыс. рублей;  на 2015 год - 22657951,9 тыс. рублей;  на 2016 год - 23637864,2 тыс. рублей;  на 2017 год - 32296969,7 тыс. рублей;  на 2018 год - 32582125 тыс. рублей;  на 2019 год - 32572696,7 тыс. рублей;  на 2020 год - 36496457,9 тыс. рублей;  из них:  объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 265420937,5 тыс. рублей, в том числе:  на 2011 год - 24795322,3 тыс. рублей;  на 2012 год - 19984349,1 тыс. рублей;  на 2013 год - 22984100,4 тыс. рублей;  на 2014 год - 17413100,3 тыс. рублей;  на 2015 год - 22657951,9 тыс. рублей;  на 2016 год - 23637864,2 тыс. рублей;  на 2017 год - 32296969,7 тыс. рублей;  на 2018 год - 32582125 тыс. рублей;  на 2019 год - 32572696,7 тыс. рублей;  на 2020 год - 36496457,9 тыс. рублей;  объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составляет 131948686 тыс. рублей, в том числе:  на 2014 год - 8999525,8 тыс. рублей;  на 2015 год - 11082759,1 тыс. рублей;  на 2016 год - 15365896,3 тыс. рублей;  на 2017 год - 24125126,2 тыс. рублей;  на 2018 год - 24125126,2 тыс. рублей;  на 2019 год - 24125126,2 тыс. рублей;  на 2020 год - 24125126,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение доли субъектов Российской Федерации, имеющих план мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве субъектов Российской Федерации (до 90 процентов к 2020 году);  увеличение количества реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации (до 48 процентов к 2020 году);  увеличение численности инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы инвалидов (до 98 процентов к 2020 году);  увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги) (до 90 процентов к 2018 году);  увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях (до 4806 единиц к 2020 году);  увеличение темпа прироста производительности труда на федеральных государственных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях (до 60 процентов к 2019 году);  увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости (до 60 процентов к 2020 году);  увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (до 100 процентов к 2020 году);  увеличение численности занятых инвалидов, трудоустроенных при поддержке общественных организаций инвалидов (до 944 единиц к 2020 году);  увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета (по отношению к предыдущему году) (до 107 процентов к 2020 году);  уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, выбывших по причине академической неуспеваемости (до 7 процентов к 2018 году);  увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) (до 107 процентов к 2020 году);  уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости (до 7 процентов к 2018 году);  увеличение доли граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации (до 100 процентов к 2017 году);  увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами в электронной форме, в общем числе граждан, подавших заявления на получение государственных услуг (до 3 процентов к 2020 году) |

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 "Совершенствование государственной системы

медико-социальной экспертизы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A218TAM2O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | Пенсионный фонд Российской Федерации,  Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии,  Федеральная служба государственной статистики |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | повышение доступности, объективности и прозрачности деятельности учреждений медико-социальной экспертизы |
| Задачи подпрограммы | - | разработка и внедрение объективных методик освидетельствования в государственной системе медико-социальной экспертизы;  повышение доступности и качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | показатель 3.1 "Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан";  показатель 3.2 "Доля удовлетворенных судебных исков, поданных гражданами в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы, в общем количестве исков граждан, по которым судом принято решение в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро)";  показатель 3.3 "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы";  показатель 3.4 "Отношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе";  показатель 3.5 "Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе";  показатель 3.6 "Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе";  показатель 3.7 "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу";  показатель 3.8 "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме, в общей численности граждан, подавших заявления на получение государственных услуг";  показатель 3.9 "Количество посещений физическими лицами федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях получения реабилитационных мероприятий";  показатель 3.10 "Количество освидетельствований физических лиц при проведении медико-социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2011 - 2012 годы;  II этап - 2013 - 2015 годы;  III этап - 2016 - 2018 годы;  IV этап - 2019 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем бюджетных ассигнований средств федерального бюджета составляет  102838847,4 тыс. рублей, в том числе:  на 2011 год - 6565225,7 тыс. рублей;  на 2012 год - 7942457,2 тыс. рублей;  на 2013 год - 8753106 тыс. рублей;  на 2014 год - 10058304,8 тыс. рублей;  на 2015 год - 10217512,6 тыс. рублей;  на 2016 год - 11598509,9 тыс. рублей;  на 2017 год - 12366442,5 тыс. рублей;  на 2018 год - 11730566,1 тыс. рублей;  на 2019 год - 11620898,4 тыс. рублей;  на 2020 год - 11985824,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | уменьшение доли решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан (до 3,5 процента к 2020 году);  уменьшение доли удовлетворенных судебных исков, поданных гражданами в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро), в общем числе исков граждан, по которым судом принято решение в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро) (до 3,2 процента к 2020 году);  увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы (до 90 процентов к 2018 году);  увеличение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-социальной экспертизы относительно средней заработной платы в регионе (до 200 процентов к 2018 году);  увеличение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы относительно средней заработной платы в регионе (до 100 процентов к 2018 году);  увеличение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы относительно средней заработной платы в регионе (до 100 процентов к 2018 году);  увеличение доли граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу (до 100 процентов к 2017 году);  увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме (до 3 процентов к 2020 году);  увеличение количества посещений физическими лицами федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях получения реабилитационных мероприятий (до 7250 единиц ежегодно к 2020 году);  увеличение количества освидетельствований физических лиц при проведении медико-социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" (до 9400 единиц ежегодно к 2020 году) |

1. Приоритеты и цели государственной политики

в области социальной защиты инвалидов в Российской

Федерации, в том числе общие требования к государственной

политике субъектов Российской Федерации

В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около 13 млн. инвалидов, что составляет около 8,8 процента населения страны, и более 40 млн. маломобильных граждан - 27,4 процента населения.

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала [Конвенцию](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF37B5DB394225590435404A61F1A5349EB737TEM3O) о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее - Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Подписание [Конвенции](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF37B5DB394225590435404A61F1A5349EB737TEM3O) фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Согласно [Конвенции](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF37B5DB394225590435404A61F1A5349EB737TEM3O) государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Еще одним важнейшим направлением [Конвенции](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF37B5DB394225590435404A61F1A5349EB737TEM3O) является достижение максимальной независимости инвалидов посредством укрепления и расширения комплексных реабилитационных и абилитационных услуг. Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов, должны охватывать медицинский, социальный аспект и вопросы образования и трудоустройства и учитывать, что инвалиды представляют собой неоднородную группу лиц и потребности их различны.

Реабилитация и абилитация должны начинаться как можно раньше и основываться на многопрофильной оценке нужд и сильных сторон инвалида (ребенка-инвалида), способствовать вовлечению его в местное сообщество и быть доступными для инвалидов как можно ближе к местам их непосредственного проживания.

Для реализации программ комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, необходимо как обучение специалистов и персонала, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, так и получение информации самими инвалидами и членами их семей об использовании ассистивных устройств и технологий, относящихся к реабилитации и абилитации.

С учетом требований [Конвенции](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF37B5DB394225590435404A61F1A5349EB737TEM3O), а также положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья решение вопросов формирования доступной среды и системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, определяется как приоритетное направление государственной политики.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами "[Об образовании](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580236404E6BACAF3CC7BB35E4T4M8O) в Российской Федерации", "[О социальной](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580237474963ACAF3CC7BB35E4T4M8O) защите инвалидов в Российской Федерации", "[Об основах](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0536414F6EACAF3CC7BB35E4T4M8O) социального обслуживания граждан в Российской Федерации", ["О связи"](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD839422558023749436DACAF3CC7BB35E4T4M8O), "[О физической](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580235444D6EACAF3CC7BB35E4T4M8O) культуре и спорте в Российской Федерации", Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD839422558023141426EACAF3CC7BB35E4T4M8O) Российской Федерации и [Кодексом](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580239404A69ACAF3CC7BB35E4T4M8O) Российской Федерации об административных правонарушениях, определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0A31454E6BACAF3CC7BB35E4T4M8O) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" введено понятие "абилитация инвалидов", а также заложена основа для эффективного межведомственного взаимодействия в целях повышения доступности услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Налаживание эффективного межведомственного взаимодействия медицинских, социальных организаций и организаций, ведущих образовательную деятельность, является обязательным условием реализации принципов ранней помощи и сопровождения инвалида в региональной системе реабилитации.

Одной из целей государственной политики в области социальной защиты инвалидов является инновационный вариант решения проблемы создания условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, который обеспечивается путем разработки и внедрения в практику с учетом российского и зарубежного опыта нормативных, технических и организационных решений. Такие решения способствуют формированию в Российской Федерации доступной среды и повышению доступности реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

В соответствии с положениями [Конвенции](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF37B5DB394225590435404A61F1A5349EB737TEM3O), Основными [направлениями](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225530739414961F1A5349EB737E3479F5072C8FF8D0A57A3T1M1O) деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р, Основными [направлениями](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B073144436FACAF3CC7BB35E4T4M8O) деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными Правительством Российской Федерации 31 января 2013 г., [Концепцией](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580232494868ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAMEO) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (далее - Программа) предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации, включая решение вопросов образования и занятости инвалидов, и государственной системы медико-социальной экспертизы в целях реализации их прав и основных свобод, что будет способствовать полноценному участию инвалидов в жизни страны.

В целях повышения объективности государственной системы медико-социальной экспертизы Программой предусматривается комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности и качества освидетельствования, укрепление материально-технической базы, внедрение современных информационных технологий и повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы.

Требования к государственной политике в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации установлены рядом указов Президента Российской Федерации.

[Подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0139424F69ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAMEO) и ["г" пункта 1](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0139424F69ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM7O) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" определена необходимость:

создания и модернизации 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году;

увеличения производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года.

В целях выполнения этих положений в рамках Программы предоставляются субсидии федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и предоставлением услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости. Предоставление указанных субсидий обеспечивает создание условий для увеличения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных протезно-ортопедических предприятиях, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации.

[Подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0139424F6EACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAMEO) и ["е" пункта 1](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0139424F6EACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A213TAM4O) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" определена необходимость:

повышения к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе;

увеличения к 2020 году числа высококвалифицированных работников, с тем чтобы оно составляло не менее трети от числа квалифицированных работников;

повышения к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе.

В целях выполнения этих положений в рамках Программы с 2012 года реализуется мероприятие, направленное на повышение оплаты труда медицинских работников федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, а также осуществляется формирование штатной численности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы с учетом необходимости качественного оказания государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы (в соответствии с [Программой](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0B36434F6AACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAMFO) поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р).

[Подпунктом "а" пункта 1](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B013942486CACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAMEO) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" определена необходимость повышения уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году до 90 процентов.

В целях выполнения этого положения в рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на повышение прозрачности выносимых решений по установлению инвалидности, внедряются информационные технологии, позволяющие сократить маршрут инвалида при прохождении медико-социальной экспертизы и получении реабилитационных и абилитационных услуг, проходят обучение специалисты учреждений медико-социальной экспертизы, в том числе по вопросам этики и деонтологии при проведении медико-социальной экспертизы. С 2016 года запланировано ежегодное проведение социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг по медико-социальной экспертизе и обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации.

Для целей Программы социологические исследования удовлетворенности качеством предоставления услуг по медико-социальной экспертизе и обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации включают в том числе информацию по следующим основным вопросам: возможность получения полной, актуальной и доступной информации о порядке предоставления государственной услуги; соблюдение сроков предоставления государственной услуги; предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде; достоверность информации о ходе предоставления государственной услуги; наглядность информации об административных процедурах; удобство и доступность получения информации о порядке предоставления государственной услуги; другие вопросы, отражающие удовлетворенность качеством предоставления услуги.

Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B013942486CACAF3CC7BB35E4T4M8O) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" Административным [регламентом](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B053542426FACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAMFO) по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2014 г. N 59н, и Административным [регламентом](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD839422558033340496CACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM4O) по предоставлению государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами - протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. N 657н, максимальный срок ожидания в очереди при предоставлении и получении указанных государственных услуг в бюро, главном бюро, Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации сокращен до 15 минут, а также реализована возможность получения данных государственных услуг в электронном виде.

Учитывая, что более 65 процентов инвалидов - люди пожилого возраста и использование электронных сервисов вызывает у них значительное затруднение, включение в состав основных показателей Программы показателя "доля лиц, использующих электронные сервисы для получения указанных государственных услуг", представляется нецелесообразным.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580237474963ACAF3CC7BB35E4T4M8O) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" определено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580230414863ACAF3CC7BB35E4T4M8O) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" определено, что к полномочиям совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации относятся также меры социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В соответствии с [Конституцией](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580B3744403CFBAD6D92B5T3M0O) Российской Федерации государство гарантирует равенство прав человека независимо от места жительства, а также других обстоятельств.

Положения [Конвенции](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF37B5DB394225590435404A61F1A5349EB737TEM3O) распространяются на все части федеративных государств без каких-либо изъятий и исключений.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, затрагивающих права и потребности миллионов граждан Российской Федерации, проживающих как в городской, так и сельской местности.

В целях решения задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231404A68ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAMFO) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. N 151-р, положения Программы в части реализации комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения распространяются на сельские территории. При этом приоритетные объекты определяются субъектами Российской Федерации с непосредственным участием представителей региональных общественных организаций инвалидов.

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации необходимо включить в государственные программы мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При этом мероприятия Программы, направленные на формирование условий доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, оказывают влияние на достижение целей и задач других государственных программ с учетом принципа отраслевой принадлежности.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580237474963ACAF3CC7BB35E4T4M8O) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

Это требование в полной мере относится к объектам в сфере спорта при их капитальном строительстве и реконструкции, в том числе при организации работы по проведению в России в 2018 году чемпионата мира по футболу. Доступность таких объектов должна обеспечиваться как для зрителей-инвалидов, так и для спортсменов-инвалидов, при этом необходимо учитывать опыт проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0A31454E6BACAF3CC7BB35E4T4M8O) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" в целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления утверждают и реализуют в установленной сфере деятельности планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. При разработке и реализации указанных планов мероприятий ("дорожных карт") учитываются и используются результаты, нормативные документы и методологические положения, выработанные в ходе выполнения мероприятий Программы.

Таким образом, основным требованием к государственной политике субъектов Российской Федерации является обеспечение на территории субъектов Российской Федерации реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Под приоритетными сферами жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для целей Программы понимаются: здравоохранение, культура, транспортная и пешеходная инфраструктура, информация и связь, образование, социальная защита, занятость, спорт и физическая культура.

2. Общая характеристика участия субъектов Российской

Федерации в реализации Программы

Для обеспечения единообразного подхода при реализации комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации утверждена [примерная программа](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580237464363ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAMEO) субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - примерная программа).

Цели и задачи программ субъектов Российской Федерации (далее - региональные программы) аналогичны целям и задачам Программы, что дает возможность осуществлять общую оценку процесса формирования безбарьерной среды как по Российской Федерации в целом, так и в отношении субъектов Российской Федерации, а также выявлять неравномерное формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территориях субъектов Российской Федерации.

Применение субъектами Российской Федерации в 2013 - 2014 годах примерной программы в качестве основы при разработке региональных программ и сложившаяся практика их реализации в субъектах Российской Федерации предопределяют необходимость внесения изменений в примерную программу.

В 2015 году запланировано внесение в примерную программу изменений, устанавливающих ряд обязательных положений, которые учитываются субъектами Российской Федерации при реализации мероприятий региональных программ, касающихся целей и задач, целевых показателей и индикаторов, их значений в разбивке по приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, перечня мероприятий, обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации региональной программы, анализа рисков реализации региональных программ и описания мер по их управлению, включая описание межведомственного взаимодействия, оценки эффективности реализации мероприятий.

Запланированное внесение изменений в примерную программу установит более детализированный перечень мероприятий, таких как:

совершенствование нормативно-правовой базы и организационных механизмов формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также обеспечение взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и представителей общественных организаций инвалидов;

формирование условий доступности для инвалидов объектов и услуг в разбивке по приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (подготовка и проведение семинаров, конференций, курсов повышения квалификации, подготовка и публикация справочных, учебно-методических пособий, рекомендаций);

проведение информационных и просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Также в 2011 - 2017 годах субъекты Российской Федерации (муниципальные образования) на условиях софинансирования участвуют в реализации мероприятий, направленных:

на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, и автотранспортом;

на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации.

На реализацию указанных мероприятий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии.

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 4 сентября 2015 г., для обеспечения приоритетного характера финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока при определении объема субсидии из федерального бюджета предусматривается коэффициент опережающего развития, равный 1,3.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A313TAM5O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

В течение срока реализации Программы проекты региональных программ проходят экспертизу и отбор на заседаниях Координационного совета по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, при этом значения целевых показателей и индикаторов региональных программ должны соответствовать значениям показателей и индикаторов Программы с учетом региональной специфики.

Мероприятия региональной программы оцениваются на основании включенных в нее целевых показателей и индикаторов, которые полностью соответствуют аналогичным показателям и индикаторам Программы. Для проведения мониторинга на региональном уровне в региональную программу могут быть включены дополнительные показатели и индикаторы, предлагаемые субъектом Российской Федерации, в соответствии с которыми оценивается эффективность расходования средств бюджета субъекта Российской Федерации.

В целях обеспечения единообразного подхода при реализации комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 2018 году будет утверждена типовая программа субъекта Российской Федерации, разработанная с учетом реализации в двух субъектах Российской Федерации пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (далее - типовая программа субъекта Российской Федерации).

В целях реализации пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 2016 году будет осуществлен конкурсный отбор субъектов Российской Федерации. При этом [порядок и условия](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580334414868ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM4O) конкурсного отбора, порядок его проведения, а также [регламент](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580334414868ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A317TAMFO) работы и [состав](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580334414868ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A011TAM0O) конкурсной комиссии утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Типовой программой субъекта Российской Федерации будет установлен ряд обязательных положений, которые должны быть учтены при реализации мероприятий региональных программ, таких как: цели и задачи, целевые показатели и их значения, перечень мероприятий, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации региональных программ, анализ рисков реализации региональных программ и описание мер по их управлению, включая описание межведомственного взаимодействия, оценка эффективности реализации мероприятий.

Типовая программа субъекта Российской Федерации будет включать в себя мероприятия по:

организации взаимодействия реабилитационных организаций различной ведомственной подчиненности, а также частной формы собственности;

внедрению разработанных и актуализированных стандартов по медицинской, профессиональной, социальной, социально-средовой, социально-педагогической, социально-психологической и социокультурной реабилитации, социально-бытовой адаптации;

внедрению принципов ранней помощи и сопровождения в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

обучению инвалидов и членов их семей подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, а также обучению членов семей навыкам ухода за инвалидами и детьми-инвалидами, общения с ними как можно раньше при наступлении инвалидности;

организации работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов;

формированию и ведению реестра реабилитационных услуг и организаций, предоставляющих такие услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в субъекте Российской Федерации;

распространению информационных материалов среди населения для возможно более раннего выявления признаков нарушения здоровья, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности.

Применение типовой программы субъекта Российской Федерации даст возможность осуществлять общую оценку процесса формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, как в Российской Федерации в целом, так и в соответствующем субъекте Российской Федерации.

На реализацию мероприятий, включенных в региональные программы, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации, в 2019 - 2020 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии.

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 4 сентября 2015 г., для обеспечения приоритетного характера финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока при определении объема субсидии из федерального бюджета предусматривается коэффициент опережающего развития, равный 1,3.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A313TAM3O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

В состав целевых показателей и индикаторов Программы включены целевые показатели и индикаторы, которые основываются на данных, полученных от субъектов Российской Федерации:

доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

доля специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, прошедших обучение новым реабилитационным и абилитационным методикам, в общем количестве таких специалистов;

доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации;

доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации.

В целях снижения возможных негативных последствий и минимизации рисков при внедрении новых подходов при проведении освидетельствования детей-инвалидов и лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 2017 - 2018 годах планируется предусмотреть пилотные проекты по каждому направлению отдельно.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A313TAM1O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

Так, в 2017 году необходимо предусмотреть реализацию в 2 субъектах Российской Федерации (Смоленской и Воронежской областях) пилотного проекта по отработке новых подходов к проведению освидетельствования граждан в возрасте до 18 лет.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A313TAMFO) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

В 2018 году предусмотрена реализация в 2 субъектах Российской Федерации (Ростовской и Свердловской областях) пилотного проекта по отработке новых подходов к определению степени утраты профессиональной трудоспособности.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A312TAM6O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

Сведения о целевых показателях и индикаторах Программы приведены в [приложении N 1](#P540).

Сведения о целевых показателях и индикаторах Программы по федеральным округам приведены в [приложении N 2](#P1397).

Перечень основных мероприятий Программы приведен в [приложении N 3](#P1755).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в [приложении N 4](#P2168).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A312TAM7O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации приведено в [приложении N 5](#P2424).

План реализации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов Программы приведен в [приложении N 6](#P4331).

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и их распределения приведены в [приложении N 7](#P5492).

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе технического задания пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приведены в [приложении N 8](#P5596).

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приведены в [приложении N 9](#P5677).

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, приведены в [приложении N 10](#P5738).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0A3740486AACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM5O) Правительства РФ от 19.04.2016 N 328)

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы на территории Дальнего Востока приведены в [приложении N 11](#P5822).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A312TAM5O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на Дальнем Востоке приведены в [приложении N 12](#P6795).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A312TAM3O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на Дальнем Востоке приведены в [приложении N 13](#P8635).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A312TAM0O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

Приложение N 1

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И ИНДИКАТОРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА 2011 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A312TAM1O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значение показателя | | | | | | | | | | |
| 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | процентов | Минтруд России | 16,8 | 16,9 | 30,9 | 30,9 | 41 | 50,7 | 44,4 | 52,9 | 54 | 54,5 | 55 |
| 2. | Показатель 2 "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов" | процентов | Минтруд России | 40,8 | 41 | 45,2 | 46 | 49,6 | 49,6 | 50,1 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,5 |
| 3. | Показатель 3 "Доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 29,4 | 44,7 |
| 4. | Показатель 4 "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" | процентов | Минтруд России | 42,6 | 42,6 | 43 | 43 | 44 | 50,1 | 45,5 | 51,1 | 51,6 | 52,6 | 53,6 |
| 5. | Показатель 5 "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)" | процентов | Минтруд России | 50,9 | 50,9 | 51 | 51 | 52 | 65,8 | 55,6 | 66,8 | 67,3 | 68,3 | 69,3 |
| 6. | Показатель 6 "Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации" | процентов | Минтруд России | - | - | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 30,6 | 32,9 | 35,3 | 37,6 | 40 |
| 7. | Показатель 7 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | процентов | Минтруд России | 15 | 15 | 66 | 58 | 86 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| [Подпрограмма 1](#P142) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Показатель 1.1 "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации" | процентов | Минтруд России | 40 | 53 | 70 | 70 | 90 | 90 | 91,6 | 93,2 | 94,8 | 96,4 | 98 |
| 9. | Показатель 1.2 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 49 | 55,3 | 52,4 | 56,8 | 58,4 | 59 | 59,5 |
| 10. | Показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста" | процентов | Минобрнауки России | - | - | - | - | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 11. | Показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | процентов | Минобрнауки России | - | - | - | - | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 12. | Показатель 1.5 "Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 34 | 34 | 37,4 | 41,7 | 43,9 | 46,1 | 48,3 |
| 13. | Показатель 1.6 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 42 | 48,3 | 45,4 | 50,9 | 51,4 | 51,9 | 52,4 |
| 14. | Показатель 1.7 "Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций" | процентов | Минобрнауки России | - | - | - | - | 14,9 | 14,9 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| 15. | Показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | процентов | Минобрнауки России | - | - | - | - | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 16. | Показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" | процентов | Минобрнауки России | 6,5 | 6,5 | 12,8 | 12,8 | 20,8 | 20,8 | 21,4 | 22 | 22,3 | 22,6 | 22,9 |
| 17. | Показатель 1.10 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 33,4 | 39,7 | 36,8 | 41,4 | 42,1 | 42,3 | 42,7 |
| 18. | Показатель 1.11 "Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)" | процентов | Минтранс России | 8,3 | 8,3 | 10 | 11 | 11,7 | 13,4 | 13,4 | 11,1  -----  10,1  -----  24,2 | 12,6  -----  12,1  -----  25,6 | 14,2  -----  13,9  -----  27,3 | 15,8  -----  14,6  -----  29,1 |
| 19. | Показатель 1.12 "Доля станций метро, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве станций метро" | процентов | Минтранс России | - | - | - | - | 9,6 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 |
| 20. | Показатель 1.13 "Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 51 | 57,3 | 56,2 | 61 | 62,4 | 62,9 | 63,4 |
| 21. | Показатель 1.14 "Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов" | часов | Минкомсвязи России | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 | 13400 | 13400 | 15000 | 13786 | 13662 | 13365 | 19000 |
| 22. | Показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения" | процентов | Минспорт России | 13,9 | 13,9 | 14,5 | 14,5 | 15 | 66,5 | 54,5 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
| 23. | Показатель 1.16 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 46,4 | 52,7 | 49,8 | 54,4 | 56 | 56,5 | 57 |
| 24. | Показатель 1.17 "Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан" | процентов | Минтруд России | - | - | 35,5 | 35,5 | 38,7 | 38,7 | 41,9 | 45,1 | 48,3 | 51,5 | 54,7 |
| 25. | Показатель 1.18 "Количество игровых, неигровых и анимационных фильмов прошлых лет средней продолжительностью 100 минут, которые обеспечены субтитрированием и тифлокомментированием" | единиц | Минкультуры России | - | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 43 | - | - |
| 26. | Показатель 1.19 "Количество страниц нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля, готовых к размещению в Национальной электронной библиотеке" | единиц | Минкультуры России | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | - | - |
| 27. | Показатель 1.20 "Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья" | процентов | Минобрнауки России | 19,1 | 19,1 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28. | Показатель 1.21 "Количество обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций" | единиц | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 |
| [Подпрограмма 2](#P239) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Показатель 2.1 "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих план мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве субъектов Российской Федерации" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 46,2 | 90 |
| 30. | Показатель 2.2 "Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 30 | 48 |
| 31. | Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | процентов | Минтруд России | 95 | 95 | 96 | 77,9 | 98 | 86,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 32. | Показатель 2.4 "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги)" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 33. | Показатель 2.5 "Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" | единиц | Минтруд России | 4487 | 4487 | 4584 | 4584 | 4708 | 4781 | 4724 | 4724 | 4796 | 4801 | 4806 |
| 34. | Показатель 2.6 "Темп прироста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" | процентов | Минтруд России | 27 | 27 | 32 | 32 | 36 | 38 | 37 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 35. | Показатель 2.7 "Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 45 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| 36. | Показатель 2.8 "Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов" | процентов | Минобрнауки России | - | - | - | - | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 37. | Показатель 2.9 "Число занятых инвалидов, трудоустроенных при поддержке общественных организаций инвалидов" | единиц | Минтруд России | 346 | 478 | 434 | 508 | 519 | 583 | 604 | 689 | 774 | 859 | 944 |
| 38. | Показатель 2.10 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета (по отношению к предыдущему году)" | процентов | Минобрнауки России | - | - | - | - | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 |
| 39. | Показатель 2.11 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам бакалавриата и специалитета, выбывших по причине академической неуспеваемости, в общей численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета" | процентов | Минобрнауки России | - | - | - | - | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 40. | Показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)" | процентов | Минобрнауки России | - | - | - | - | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 |
| 41. | Показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости" | процентов | Минобрнауки России | - | - | - | - | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 42. | Показатель 2.14 "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 95 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43. | Показатель 2.15 "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами в электронной форме, в общем числе граждан, подавших заявление на получение государственных услуг" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 1 | 2 | 3 |
| [Подпрограмма 3](#P346) "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | Показатель 3.1 "Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 |
| 45. | Показатель 3.2 "Доля удовлетворенных судебных исков, поданных гражданами в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы, в общем количестве исков граждан, по которым судом принято решение в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро)" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
| 46. | Показатель 3.3 "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 47. | Показатель 3.4 "Отношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе" | процентов | Минтруд России | 86,9 | 86,9 | 130,7 | 125 | 137 | 132 | 137 | 195 | 200 | 200 | 200 |
| 48. | Показатель 3.5 "Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе" | процентов | Минтруд России | 53,7 | 53,7 | 76,2 | 76,2 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49. | Показатель 3.6 "Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе" | процентов | Минтруд России | 35 | 35 | 51 | 51 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50. | Показатель 3.7 "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 95 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51. | Показатель 3.8 "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме, в общей численности граждан, подавших заявления на получение государственных услуг" | процентов | Минтруд России | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 3 |
| 52. | Показатель 3.9 "Количество посещений физическими лицами федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях получения реабилитационных мероприятий" | единиц | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
| 53. | Показатель 3.10 "Количество освидетельствований физических лиц при проведении медико-социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" | единиц | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |

Приложение N 2

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И ИНДИКАТОРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА 2011 - 2020 ГОДЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A312TAM1O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный округ | | Значение показателя | | | | | | | | | | |
| 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Центральный федеральный округ | 22 | 22,1 | 43 | 43 | 48 | 59 | 57 | 65 | 68 | 70 | 72 |
| 2. | Северо-Западный федеральный округ | 17 | 17 | 33 | 33 | 45 | 57 | 55 | 60,3 | 64 | 66 | 74,3 |
| 3. | Южный федеральный округ | 17 | 17,1 | 29 | 29 | 41 | 47 | 50 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 4. | Приволжский федеральный округ | 18 | 18 | 34 | 34 | 41 | 47 | 51 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 5. | Уральский федеральный округ | 15 | 15,1 | 25 | 25 | 39 | 49 | 49 | 57 | 59 | 72,2 | 63 |
| 6. | Сибирский федеральный округ | 15 | 15 | 30,9 | 30,9 | 39 | 54 | 50,5 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 7. | Дальневосточный федеральный округ | 16 | 16 | 27,4 | 28,8 | 41,4 | 41,4 | 50,6 | 58,7 | 59 | 60 | 62 |
| 8. | Северо-Кавказский федеральный округ | 15 | 15 | 25 | 25 | 40,7 | 50 | 49 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Показатель 7. "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Центральный федеральный округ | 11 | 11 | 62,5 | 62,5 | 79 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Северо-Западный федеральный округ | 9 | 9 | 62,5 | 62,5 | 79 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Южный федеральный округ | 17 | 17 | 60,4 | 60,4 | 79 | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Приволжский федеральный округ | 21 | 21 | 62,5 | 62,5 | 79 | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Уральский федеральный округ | 15 | 33 | 62,5 | 62,5 | 79 | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Сибирский федеральный округ | 16 | 16 | 58,3 | 58,3 | 79 | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Дальневосточный федеральный округ | 11,1 | 12,5 | 50 | 50 | 79,1 | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Северо-Кавказский федеральный округ | 15 | 15 | 50 | 50 | 79, | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| [Подпрограмма 2](#P239) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Центральный федеральный округ | 95 | 95 | 65,3 | 77,9 | 98 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 18. | Северо-Западный федеральный округ | 95 | 95 | 65,3 | 77,9 | 98 | 88,3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 19. | Южный федеральный округ | 95 | 95 | 65,3 | 77,9 | 98 | 90,3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 20. | Приволжский федеральный округ | 95 | 95 | 65,3 | 77,9 | 98 | 92 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 21. | Уральский федеральный округ | 95 | 95 | 65,3 | 77,9 | 98 | 81 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 22. | Сибирский федеральный округ | 95 | 95 | 65,3 | 77,9 | 98 | 85,4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 23. | Дальневосточный федеральный округ | 95 | 88,7 | 65,3 | 76,2 | 98 | 74,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 24. | Северо-Кавказский федеральный округ | 95 | 95 | 65,3 | 77,9 | 98 | 90,4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

Приложение N 3

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A111TAM5O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат | Основные направления реализации | Связь с показателями (индикаторами) государственной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| [Подпрограмма 1](#P142) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды | Минтруд России,  Минпромторг России,  Минкультуры России,  Минстрой России,  Минкомсвязь России,  Минобрнауки России,  Минтранс России,  Минспорт России,  Росстандарт | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2020 г. | обновление норм обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения при проектировании и строительстве;  перечень национальных стандартов, сводов правил, технических регламентов, требующих изменения (принятия) в целях внедрения принципа универсального дизайна с учетом особых потребностей инвалидов;  методика, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов с возможностью учета региональной специфики (используется в работе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации);  методика формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (используется в работе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации);  примерная программа субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (используется в работе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации);  создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими; | разработка и актуализация нормативных правовых актов и методических документов, направленных на формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  анализ и актуализация фонда стандартов, направленных на учет требований доступности для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приоритетных объектов жизнедеятельности, а также направленных на использование ассистивных технологий с целью создания безбарьерной среды с учетом принципа универсального дизайна;  организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды | [1](#P540), [1.1](#P540), [1.9](#P540), [1.11](#P540) |
|  |  |  |  |  | типовые проектные решения для объектов жилого фонда с учетом особых потребностей инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (рекомендовано федеральным органам исполнительной власти, органам власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления для применения в целях обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к жилым зданиям, а также адаптации помещений жилых домов для указанных групп населения);  формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  выявление и оценка потребностей в устранении существующих ограничений и барьеров для приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  выявление проблемных зон, негативно влияющих на реализацию проекта: анализ факторов, влияющих на возникновение барьеров при обеспечении доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, и разработка мер по их поэтапному устранению с учетом специфики субъекта Российской Федерации; |  |  |
|  |  |  |  |  | проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для беспрепятственного доступа;  выявление рисков при реализации программ субъектов Российской Федерации;  объективизация потребностей учреждений культуры в специальных технических устройствах и объемах финансирования с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения;  методические рекомендации об использовании указателей (знаков), схематично отображающих черты объекта, предмета или явления, и информационных сообщений для инвалидов в понятных простых формах;  обновление норм доступности и безопасности для инвалидов общественного пассажирского транспорта;  обновление норм обеспечения доступности и безопасности для инвалидов технических средств связи и информации общего пользования;  национальный стандарт Российской Федерации на автомобильные транспортные средства для управления инвалидами с нарушением функций рук и ног;  механизм, позволяющий оказывать содействие инвалидам и семьям с детьми-инвалидами в приобретении и обмене жилья, доступного для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства в области проектирования и строительства;  примерный перечень мероприятий для оснащения образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы и адаптированные образовательные программы, для обеспечения физической и информационной доступности образовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья детей-инвалидов; |  |  |
|  |  |  |  |  | примерный перечень мероприятий для оснащения образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы и адаптированные образовательные программы, для обеспечения доступности процесса обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;  механизм предоставления качественных услуг по переводу русского жестового языка в сфере среднего и высшего профессионального образования;  учебные пособия, в том числе мультимедийное сопровождение, по организации обучения инвалидов в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего и высшего профессионального образования, а также их апробация с участием глухих преподавателей - носителей русского жестового языка в каждом федеральном округе Российской Федерации;  учебное пособие, содержащее мультимедийное сопровождение, для обучения переводчиков русского жестового языка в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования;  организация работы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по применению проектных решений по переоборудованию объектов жилого фонда для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;  размещение в открытом доступе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" учебных, информационных, справочных, методических пособий и руководств по формированию доступной среды;  повышение квалификации педагогических работников, профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов, инвалидов (не менее 10 тыс. человек в год);  повышение квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных организаций;  организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A111TAM2O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371) | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Минтруд России,  Минобрнауки России,  Минспорт России | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2020 г. | формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  выявление и оценка потребностей в устранении существующих ограничений и барьеров для приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  выявление проблемных зон, негативно влияющих на реализацию проекта;  анализ факторов, влияющих на возникновение барьеров при обеспечении доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и разработка мер по их поэтапному устранению с учетом специфики субъекта Российской Федерации;  проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для беспрепятственного доступа;  выявление рисков при реализации программ субъектов Российской Федерации;  создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных организаций;  укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации;  обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации;  оказание поддержки за счет средств федерального бюджета учреждениям дополнительного образования | формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | [1](#P573), [1.2](#P694), [1.3](#P709), [1.4](#P724), [1.5](#P739), [1.6](#P754), [1.7](#P769), [1.8](#P784), [1.9](#P799), [1.10](#P814), [1.11](#P829), [1.12](#P860), [1.13](#P875), [1.15](#P905), [1.16](#P920), [1.20](#P980) |
| (п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A111TAM0O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371) | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского жестового языка | Минтруд России,  Минобрнауки России | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2018 г. | видеокурс для самостоятельного изучения гражданами базового русского жестового языка;  видеокурс для самостоятельного изучения родителями глухих детей от 0 до 3 лет основам общения русского жестового языка;  пособия, содержащие лексический минимум, в том числе мультимедийное сопровождение, для формирования базовых коммуникативных навыков у специалистов служб, ведомств и организаций, оказывающих услуги населению, для общения с инвалидами по слуху;  обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку | реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского жестового языка | [1.17](#P935) |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A110TAM3O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371) | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение информационной доступности для инвалидов | Минтруд России,  Минкультуры России,  Минкомсвязь России,  Минобрнауки России,  Роспечать | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2020 г. | цифровой кинотеатральный показ, предусматривающий субтитрирование и тифлокомментирование выдающихся отреставрированных и оцифрованных фильмов прошлых лет;  реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ;  ежегодное увеличение объема телевизионных программ со скрытыми субтитрами на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в 2011 - 2020 годах;  возможность подготовки скрытых субтитров в режиме реального времени;  государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупношрифтовым способом;  государственная финансовая поддержка редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям, обеспечивающая бесперебойный выпуск периодических печатных изданий, которые широко освещают существующие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствуют их интеграции в общество;  реализация права инвалидов на доступ к информации;  оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов;  электронная библиотека нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля | субтитрирование и тифлокомментирование фильмов прошлых лет;  обеспечение доступа инвалидов по слуху к информации в формате телевизионных программ, софинансирование телерадиовещательных организаций на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования;  разработка комплекса, позволяющего осуществлять субтитрирование на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в реальном времени;  оказание поддержки издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению;  оказание поддержки редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению;  организация информационной поддержки инвалидов по вопросам защиты их прав;  создание библиотеки нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля | [1.14](#P540), [1.18](#P540), [1.19](#P540), [1.21](#P540) |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Организация социологических исследований и общественно-просветительских кампаний в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Минтруд России | 17 марта 2011 г. | 31 марта 2020 г. | объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;  объективная оценка гражданами Российской Федерации вклада инвалидов в развитие общества;  преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества | проведение репрезентативных социологических исследований;  проведение общественно-просветительских кампаний в целях формирования толерантного отношения к инвалидам | [1.17](#P540), [2](#P540) |
| [Подпрограмма 2](#P239) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Минтруд России,  Минобрнауки России,  Минспорт России,  Росстандарт,  Минкультуры России,  Росстат | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2020 г. | разработка и актуализация стандартов по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, требований к подготовке стандартов по организации реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, разрабатываемых субъектами Российской Федерации, и методики их оценки;  примерные штатные нормативы реабилитационных организаций социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  нормативы обеспеченности реабилитационными организациями, в том числе оказывающими реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам;  информационные материалы по возможно более раннему выявлению признаков нарушения здоровья, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности;  программа обучения (повышения квалификации) специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основе разработанных стандартов и методик;  модель межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающая принцип ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение;  методика оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  типовые нормативные правовые акты по организации межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающего систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, раннюю помощь, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их сопровождение;  методика разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации);  критерии для трудовых рекомендаций и формулировок таких рекомендаций для применения учреждениями медико-социальной экспертизы при разработке индивидуальной программы реабилитации и абилитации;  методические рекомендации для специалистов органов службы занятости по организации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых функций;  стандарт услуги по сопровождению инвалида при решении вопросов занятости с учетом нарушенных функций организма;  примерное положение организаций, обеспечивающих социальную занятость инвалидов трудоспособного возраста;  методические рекомендации по выявлению признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости;  модельная программа социокультурной реабилитации инвалидов, включая детей-инвалидов;  учебное пособие по социально-бытовой адаптации детей-инвалидов для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы;  программы и учебные планы занятий физической культурой и спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего профессионального образования, а также для организации занятий с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких обучающихся;  классификации и критерии по формированию заключений психолого-медико-педагогических комиссий;  профессиональный стандарт по социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  образовательный стандарт по социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  типовая программа по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве;  анализ цен на технические средства реабилитации;  методические рекомендации по осуществлению профориентационной работы в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях общего образования;  порядок профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях общего образования;  актуализация федерального статистического учета лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в системе образования;  оказание методической поддержки системам образования субъектов Российской Федерации по организации сопровождения обучающихся с расстройством аутистического спектра | разработка и актуализация нормативных правовых актов, методических и методологических документов, направленных на формирование условий развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  разработка методическим и методологическим федеральным центром по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов стандарта по организации основных направлений реабилитации, требований к подготовке стандартов по организации реабилитации и абилитации инвалидов, примерных штатных нормативов организаций социальной и профессиональной реабилитации, нормативов обеспеченности реабилитационными организациями, информационных материалов для распространения среди населения, а также программы обучения специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов;  создание образовательного стандарта по социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  создание программы социокультурной реабилитации инвалидов, включая детей-инвалидов;  создание учебного пособия по социально-бытовой адаптации детей-инвалидов для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы;  формирование методики разработки программ и учебных планов занятий физической культурой и спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего профессионального образования, а также для организации занятий с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких обучающихся;  оказание методической поддержки по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра в процессе обучения;  выработка научно обоснованных предложений по проекту новых классификаций и критериев, используемых при формировании заключений психолого-медико-педагогических комиссий;  разработка нормативов для сопровождения лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и детей-инвалидов в процессе обучения;  проведение анализа цен на технические средства реабилитации в целях совершенствования механизма обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации;  научное исследование особенностей профориентационной работы в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях общего образования;  профориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях общего образования;  обновление федерального статистического учета лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в системе образования;  подготовка методических рекомендаций для специалистов органов службы занятости по организации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых функций"; | [2.1](#P1011), [2.3](#P1041), [3](#P603), [4](#P618), [5](#P633) |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A113TAM5O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371) | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Предоставление государственных гарантий инвалидам | Минтруд России,  Минобрнауки России,  Фонд социального страхования Российской Федерации,  Минфин России | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2020 г. | реализация права инвалидов на реабилитацию и на обеспечение техническими средствами реабилитации;  обеспечение социальных гарантий инвалидов;  объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации;  оптимальное функционирование учреждений системы реабилитационной индустрии;  увеличение производительности труда по основному виду деятельности на протезно-ортопедических и специализированных предприятиях;  создание сети базовых профессиональных образовательных организаций (не менее 85 организаций);  создание на базе образовательных организаций высшего образования ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (не менее 21 центра) | оказание поддержки стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов;  выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;  обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;  проведение репрезентативных социологических исследований;  оказание поддержки федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям (в целях безусловного выполнения [подпунктов "а"](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0139424F69ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAMEO) и ["г" пункта 1](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0139424F69ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM7O) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике");  создание сети базовых профессиональных образовательных организаций; создание на базе образовательных организаций высшего образования ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | [2.3](#P540), [2.4](#P540), [2.5](#P540), [2.6](#P540), [2.7](#P540), [2.10](#P540), [2.11](#P540), [2.12](#P540), [2.13](#P540), [2.14](#P540), [2.15](#P540) |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Минтруд России,  Минобрнауки России,  Минспорт России | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2020 г. | повышение квалификации специалистов методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов;  повышение квалификации, переподготовка специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проведение конференций и семинаров;  повышение квалификации, переподготовка специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы в части реализации учебного пособия по социально-бытовой адаптации;  профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс;  обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий новым классификациям и критериям для формирования заключений;  обучение специалистов по реализации программ сопровождения детей-инвалидов в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования;  повышение квалификации специалистов органов службы занятости в части особенностей организации работы с инвалидами, в том числе по сопровождению при решении вопросов занятости (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с когнитивными нарушениями, с психическими нарушениями и иные);  повышение квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования; разработка и актуализация справочника по трудоустройству инвалидов, сформированного на основе успешно реализованных региональных практик | повышение квалификации специалистов методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, в том числе зарубежная стажировка;  обучение специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проведение конференций и семинаров;  обучение специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы в части реализации учебного пособия по социально-бытовой адаптации;  осуществление профессиональной подготовки специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс;  повышение квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий в части обучения новым классификациям и критериям для формирования заключений;  повышение квалификации специалистов по программам сопровождения детей-инвалидов в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования;  обучение специалистов органов службы занятости особенностям организации работы с инвалидами, в том числе по сопровождению, при решении вопросов занятости (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с когнитивными нарушениями, с психическими нарушениями и иные);  проведение курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования;  выпуск универсального справочника по трудоустройству инвалидов с различными ограничениями возможностей здоровья и его ежегодная актуализация | [4](#P540), 5 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A112TAM4O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371) | | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. Оказание государственной поддержки общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям | Минобрнауки России,  Минтруд России,  Минспорт России | 1 января 2011 г. | 31 декабря 2020 г. | содействие трудоустройству инвалидов на рынке труда и обеспечение доступности рабочих мест;  обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов;  поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан;  система профессиональной ориентации и мотивации инвалидов к получению рабочих профессий, интеграция инвалидов в общество, изменение отношения общества к возможностям инвалидов | создание рабочих мест для инвалидов в рамках программ общественных организаций инвалидов;  обеспечение оптимального финансирования деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов;  финансовая поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан;  проведение конкурсов профессионального мастерства "Abilympics";  создание эффективной системы профессиональной ориентации и мотивации инвалидов к получению рабочих профессий;  социальная реабилитация и содействие трудоустройству инвалидов | [2.8](#P540), [2.9](#P540), [6](#P648) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A112TAM5O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371) | | | | | | | |
| 10. | Основное мероприятие 2.5. Реализация мероприятий, направленных на формирование современной отечественной отрасли производства товаров для инвалидов, в том числе средств реабилитации | Минтруд России,  Минпромторг России | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2020 г. | выявление товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации, в целях рассмотрения возможности организации импортозамещающего производства таких товаров;  перечень товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих импортозамещению;  центр подготовки по обучению техников-протезистов подходам к протезированию и протезостроению | осуществление анализа российского рынка товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации;  использование перечня товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих импортозамещению, при создании отечественного аналога;  определение структуры и программы обучения колледжей-интернатов по обучению техников-протезистов подходам к протезированию и протезостроению | [2.3](#P540) |
| 11. | Основное мероприятие 2.6. Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Минтруд России | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2020 г. | формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | проведение пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по отработке взаимодействия с системой медико-социальной экспертизы;  осуществление мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | [2.1](#P540), [2.2](#P540), [4](#P618), [5](#P633) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A112TAM2O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371) | | | | | | | |
| [Подпрограмма 3](#P346) "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" | | | | | | | |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы | Минтруд России,  ФМБА России,  Пенсионный фонд Российской Федерации,  Росстандарт, Росстат | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2020 г. | модель внутриведомственного взаимодействия с учетом положений международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;  модель межведомственного взаимодействия учреждений медико-социальной экспертизы и организаций, осуществляющих реабилитацию инвалидов;  единая интегрированная система информационного взаимодействия между структурами, участвующими в реабилитации инвалидов;  система качественных и количественных показателей оценки деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы;  нормативы формирования кадрового состава учреждений медико-социальной экспертизы;  выявление рисков при внедрении подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в субъектах Российской Федерации (пилотный проект);  научно обоснованные предложения по проекту классификаций и критериев по установлению инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы у детей;  методика установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности;  внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в субъектах Российской Федерации; | создание единой модели внутриведомственного взаимодействия учреждений медико-социальной экспертизы;  создание единой организационной основы для создания комплексного подхода к реабилитации инвалидов;  выработка предложений по организационным и методическим основам системы комплектования кадрами учреждений медико-социальной экспертизы;  апробирование новых подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;  выработка классификаций и критериев по установлению инвалидности детям в целях их апробации в пилотном проекте;  анализ стандартов в области медико-социальной экспертизы, выявление необходимости обновления данных стандартов, а также планирование разработки новых стандартов в области медико-социальной экспертизы, в том числе с учетом положений Международной классификации функционирования;  выработка классификаций и критериев для установления степени утраты профессиональной трудоспособности в целях их апробации в пилотном проекте;  выработка новых объективных методик и подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;  повышение объективности при установлении процентов утраты профессиональной трудоспособности;  выработка научно обоснованных предложений по проекту новых классификаций и критериев, используемых при установлении инвалидности;  выработка с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья кодификатора категорий инвалидности, позволяющего определять специфику инвалидности у конкретного человека с установлением буквенного обозначения в целях оказания ему помощи; | [3.1](#P540), [3.2](#P540), [3.3](#P1267), [3.7](#P1327), [3.8](#P1342), [3.9](#P1357), [3.10](#P1372), [4](#P618), [5](#P633), [7](#P663) |
|  |  |  |  |  | внедрение новых подходов к установлению инвалидности у детей и новых классификаций и критериев установления инвалидности у детей;  внедрение новых подходов к установлению степени утраты профессиональной трудоспособности и критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности;  классификации и критерии по определению инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных;  кодификатор категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности здоровья; методические рекомендации по определению потребности инвалида в реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных;  разработанный механизм автоматического распределения заявлений граждан в учреждения медико-социальной экспертизы и последующего освидетельствования граждан в бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, главных бюро по субъекту Российской Федерации и федеральном бюро (электронная система управления очередью);  организованное электронное взаимодействие по направлению  медицинскими организациями [формы N 088/у-06](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225530733484D61F1A5349EB737E3479F5072C8FF8D0A57A3T1M2O) в учреждения медико-социальной экспертизы для последующего освидетельствования граждан и направление результатов освидетельствования учреждениями медико-социальной экспертизы в медицинские организации;  внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы, оптимизация управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы;  укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы;  объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы;  создание информационной системы, необходимой для формирования и ведения реестра, позволяющей осуществлять обработку сведений об инвалидах, поступающих из различных информационных систем, в том числе с учетом необходимости защиты персональных данных;  установление порядка и критериев определения степени утраты общей трудоспособности лицам, получившим повреждение здоровья не на производстве | повышение качества рекомендованных мероприятий по реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных;  повышение оперативности при освидетельствовании граждан в учреждениях медико-социальной экспертизы и налаживание эффективного межведомственного взаимодействия;  закупка соответствующего оборудования (терминалы, семисегментные табло, видеомониторы) для создания электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы;  закупка специального диагностического оборудования, автомобильной техники для нужд учреждений медико-социальной экспертизы;  проведение репрезентативных социологических исследований; разработка информационной системы, необходимой для формирования и ведения реестра, позволяющей осуществлять обработку сведений об инвалидах, поступающих из различных информационных систем, в том числе с учетом необходимости защиты персональных данных;  разработка научно-обоснованных методологических и методических предложений по установлению порядка и критериев определения степени утраты общей трудоспособности лицам, получившим повреждение здоровья не на производстве |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A112TAM0O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371) | | | | | | | |
| 13. | Основное мероприятие 3.2. Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | Минтруд России,  ФМБА России | 7 марта 2011 г. | 31 декабря 2020 г. | повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы;  повышение квалификации специалистов учреждений, участвующих в пилотных проектах по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы, в части установления инвалидности детям и в части установления процентов утраты профессиональной трудоспособности;  профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций;  проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы;  обучение специалистов учреждений медико-социальной экспертизы (обучение в субъектах Российской Федерации) | проведение конференций и обучения специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | [3.1](#P1237), [3.2](#P1252), [3.3](#P1267), [4](#P618), [5](#P633) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A115TAM6O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371) | | | | | | | |
| 14. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение пилотных проектов в субъектах Российской Федерации | Минтруд России | 1 января 2011 г. | 31 декабря 2018 г. | выявление рисков при апробации новых подходов к проведению медико-социальной экспертизы в части установления инвалидности детям;  выявление рисков при апробации новых подходов к установлению степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | апробация новых подходов к установлению инвалидности у детей и классификаций и критериев установления инвалидности у детей;  апробация новых подходов к установлению степени утраты профессиональной трудоспособности и критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | [4](#P618), [5](#P633) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A115TAM7O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371) | | | | | | | |
| 15. | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | Минтруд России,  ФМБА России | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2020 г. | обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы;  рост заработной платы врачей и работников,  предоставляющих медицинские услуги системы медико-социальной экспертизы, среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг системы медико-социальной экспертизы | обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы (автоматизация рабочих мест в целях налаживания внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия);  предоставление субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям медико-социальной экспертизы на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);  приобретение автомобильной техники;  финансирование расходов по уплате налога на имущество организаций, земельного налога, прочих сборов и платежей;  увеличение заработной платы | [3.4](#P1282), [3.5](#P1297), [3.6](#P1312) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A115TAM4O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371) | | | | | | | |
| 16. | Основное мероприятие 3.5. Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | Минтруд России | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2020 г. | укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | [4](#P618), [5](#P633), [7](#P663) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A115TAM5O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371) | | | | | | | |

Приложение N 4

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A115TAM2O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект нормативного правового акта | | Основные положения проекта нормативного правового акта | Срок принятия акта (внесения в Правительство Российской Федерации) | Основания разработки (статус) | Ответственный за разработку проекта нормативного правового акта | Связь с основным мероприятием программы |
| 1. | Приказ Минтруда России | утверждение примерной модели межведомственного взаимодействия организаций, предоставляющих реабилитационные услуги, обеспечивающей принцип ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их сопровождение | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 2. | Приказ Минтруда России | утверждение методики оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 3. | Приказ Минтруда России | утверждение примерного порядка организации межведомственного взаимодействия организаций, предоставляющих реабилитационные услуги, обеспечивающего формирование системы комплексной реабилитации инвалидов, раннюю помощь, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их сопровождение | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 4. | Приказ Минтруда России | утверждение методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации) | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 5. | Приказ Минтруда России | утверждение требований к подготовке стандартов по организации реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, разрабатываемых субъектами Российской Федерации, и методики их оценки | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 6. | Приказ Минтруда России | утверждение примерных штатных нормативов организаций, предоставляющих услуги по социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 7. | Приказ Минтруда России | утверждение примерных нормативов обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями, предоставляющими реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 8. | Приказ Росстата | актуализация форм федерального статистического наблюдения в системе образования различных уровней образования в части учета доступности лицам с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 2017 год | 4 | Минобрнауки России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 9. | Приказ Минтруда России | утверждение методических рекомендаций для специалистов органов службы занятости по организации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых функций | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 10. | Приказ Минтруда России | утверждение стандарта услуги по сопровождению инвалида при решении вопросов занятости с учетом нарушенных функций организма | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 11. | Приказ Минтруда России | утверждение примерного положения об организациях, обеспечивающих социальную занятость инвалидов трудоспособного возраста | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 12. | Приказ Минтруда России | утверждение типовой программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 13. | Приказ Минтруда России | утверждение методических рекомендаций по выявлению признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 14. | Приказ Минобрнауки России | внесение в приказ Минобрнауки России об утверждении [Положения](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0633474E6AACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM7O) о психолого-медико-психологической комиссии изменений в части утверждения классификаций и критериев, применяемых для формирования заключений психолого-медико-педагогических комиссий | 2017 год | 4 | Минобрнауки России | основное мероприятие 2.3. Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
| 15. | Приказ Минтруда России | утверждение критериев определения федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы степени утраты общей трудоспособности лицами, получившими повреждение здоровья не на производстве | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 3.1. Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы |
| 16. | Приказ Росстата | утверждение форм федерального статистического наблюдения за деятельностью федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 3.1. Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы |
| 17. | Приказ Минздрава России | утверждение формы направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, и ее актуализация | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 3.1. Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы |
| 18. | Приказ Минтруда России | утверждение порядка организации автоматического распределения заявлений по обжалованию решений бюро (главного бюро) медико-социальной экспертизы в вышестоящие учреждения медико-социальной экспертизы | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 3.1. Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы |
| 19. | Приказ Минтруда России | утверждение перечня целей визита граждан для получения государственной услуги по медико-социальной экспертизе в электронной системе управления очередью при непосредственном обращении в учреждения медико-социальной экспертизы | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 3.1. Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы |
| 20. | Приказ Минтруда России | утверждение нормативов условий оснащения учреждений медико-социальной экспертизы оборудованием, обеспечивающим управление электронной очередью, и определение условий такого оснащения | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 3.1. Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы |
| 21. | Приказ Минтруда России | утверждение технического задания пилотного проекта по апробации критериев, используемых при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 2017 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 3.3. Организация и проведение пилотных проектов в субъектах Российской Федерации |
| 22. | Постановление Правительства Российской Федерации | внесение в положение о Федеральной службе по труду и занятости изменений в части отнесения выявления фактов дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости к полномочиям Роструда | октябрь 2017 г. | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 23. | Федеральный закон | внесение в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580331444862ACAF3CC7BB35E4T4M8O) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" изменений в части признания утратившим силу [пункта 16 части 6 статьи 7](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580331444862ACAF3CC7BB35E448C0477581F388T0M3O) | декабрь 2017 г. | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 3.1. Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы |
| 24. | Приказ Минпромторга России | утверждение перечня национальных стандартов в области совершенствования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов с планом-графиком реализации | 2018 год | 4 | Минпромторг России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 25. | Приказ Минтруда России | утверждение профессионального стандарта по социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2018 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 26. | Приказ Минобрнауки России | утверждение образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2018 год | 4 | Минобрнауки России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 27. | Приказ Минобрнауки России | утверждение требований к содержанию программы подготовки ассистента (помощника), оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью необходимую техническую помощь | 2018 год | 4 | Минобрнауки России | основное мероприятие 1.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды |
| 28. | Приказ Минтруда России | утверждение методических рекомендаций по определению потребности инвалида в реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных | 2018 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 3.1. Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы |
| 29. | Приказ Минтруда России | утверждение классификаций и критериев, используемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан в возрасте до 18 лет | 2018 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 3.3. Организация и проведение пилотных проектов в субъектах Российской Федерации |
| 30. | Приказ Минтруда России | актуализация порядка организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы | 2018 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы |
| 31. | Постановление Правительства Российской Федерации | внесение в [Положение](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B043148436BACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM7O) о лицензировании телевизионного вещания и радиовещания, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 1025 "О лицензировании телевизионного вещания и радиовещания", изменений в части применения аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени при осуществлении телевещания или иных требований по адаптации телеканалов для инвалидов по слуху, а также возможности распространения таких требований к телеканалам | 2018 год | 4 | Минкомсвязь России | основное мероприятие 1.4. Обеспечение информационной доступности для инвалидов |
| 32. | Приказ Минтруда России | об утверждении критериев, используемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 2019 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 3.3. Организация и проведение пилотных проектов в субъектах Российской Федерации |
| 33. | Федеральные законы | о внесении изменений в федеральные законы Российской Федерации по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов с учетом результатов реализации в 2016 - 2018 годах соответствующих мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 2020 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |

Приложение N 5

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A115TAM2O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик - координатор, участник государственной программы | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | ПП | ОМ | 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный 2015 год | | текущий 2016 год | очередной 2017 год | первый год планового периода, 2018 год | второй год планового периода, 2019 год | третий год планового периода, 2020 год |
| 2013 год | | 2014 год | |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | всего | - | 04 | - | - | 33331917,2 | 34842679,2 | 35589924,4 | 40285211,2 | 41087160,8 | 48534601,8 | 38553312,2 | 47448769,1 | 45880493,2 | 45657508,9 | 51139998,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 04 | - | - | 33331917,2 | 34842679,2 | 35589924,4 | 40285211,2 | 41087160,8 | 48534601,8 | 38553312,2 | 47448769,1 | 45880493,2 | 45657508,9 | 51139998,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | - | - | 18407889,4 | 19575246,8 | 22682572,1 | 24717052,5 | 36706774 | 44995043,2 | 37008237,7 | 46270873,5 | 44812690,9 | 44638097,6 | 49588047,9 |
| Минкультуры России | 054 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38910,6 | 30138 | 29186,2 | - | - |
| Роспечать | 135 | 04 | - | - | 171006 | 171006 | 170701,5 | 170701,5 | 181711,7 | 181541,1 | 187541,1 | 187541,1 | 153731,2 | 150389,3 | 187541,1 |
| Минкомсвязь России | 071 | 04 | - | - | 255702 | 249320 | 174676,5 | 174676,5 | 149197,5 | 134277,7 | 420000 | 191862 | 136620 | 133650 | 190000 |
| Минфин России | 092 | 04 | - | - | 13732895,2 | 14234602,8 | 8999525,8 | 11651925,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| ФМБА России | 388 | 04 | - | - | 152334,1 | 279801,1 | 155243,1 | 166068,6 | 180372,7 | 161193,3 | 155802,7 | 147009,1 | 145396,7 | 144321,9 | 147517,6 |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | - | - | 561400 | 282082 | 3359979 | 3357560,8 | 3839976 | 3016464,5 | 701200 | 600820,1 | 583654,2 | 572210,2 | 1000000 |
| Минспорт России | 777 | 04 | - | - | 50690,5 | 50620,5 | 47226,4 | 47225,5 | 29128,9 | 46082 | 5891,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 5891,5 |
| Минпромторг России | 020 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8837,2 | - | - | - | - |
| Росстандарт | 172 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21000 | 17775,3 | 17214 | 16839,9 | 21000 |
| Минстрой России | 069 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5891,4 | 750 | - | - | - |
| бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации [<\*>](#P4318) | 323 | 04 | - | - | - | - | 8999525,8 | 11651925,8 | 11082759,1 | 21696719,7 | 15365896,3 | 24125126,2 | 24125126,2 | 24125126,2 | 24125126,2 |
| 092 | 04 | - | - | - | - | 8999525,8 | 11651925,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | - | - | - | - | - | - | 11082759,1 | 21696719,7 | 15365896,3 | 24125126,2 | 24125126,2 | 24125126,2 | 24125126,2 |
| [Подпрограмма 1](#P142) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 1 | - | 1594710,8 | 1180936,49 | 8118519,3 | 7255889,9 | 8211696,3 | 6235769,9 | 3316938,1 | 2785356,9 | 1567802,1 | 1463913,8 | 2657716 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | 1 | - | 558752,8 | 430678,49 | 4367704,8 | 3507493,6 | 4013451,1 | 2858862,6 | 2614951,6 | 2316965,8 | 1188367,4 | 1119600 | 2163174,9 |
| Минкультуры России | 054 | 04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 36554 | 30138 | 29186,2 | - | - |
| Роспечать | 135 | 04 | 1 | - | 171006 | 171006 | 170701,5 | 170701,5 | 181711,7 | 181541,1 | 187541,1 | 187541,1 | 153731,2 | 150389,3 | 187541,1 |
| Минкомсвязь России | 071 | 04 | 1 | - | 255702 | 249320 | 174676,5 | 174676,5 | 149197,5 | 134277,7 | 420000 | 191862 | 136620 | 133650 | 190000 |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 1 | - | 561400 | 282082 | 3359979 | 3357560,8 | 3839976 | 3016464,5 | 45000 | 50900 | 51697,3 | 52074,5 | 110000 |
| Минспорт России | 777 | 04 | 1 | - | 47850 | 47850 | 45457,5 | 45457,5 | 27360 | 44624 | - | - | - | - | - |
| Росстандарт | 172 | 04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | 7200 | 8200 | 8200 | 7000 |
| Минстрой России | 069 | 04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5891,4 | 750 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 1 | 01 | 11400 | 11145 | 68229 | 65810,8 | 77976 | 90178,4 | 57891,4 | 58850 | 59897,3 | 60274,5 | 117000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минстрой России | 069 | 04 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | 5891,4 | 750 | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 1 | 01 | 11400 | 11145 | 68229 | 65810,8 | 77976 | 70178,4 | 45000 | 50900 | 51697,3 | 52074,5 | 110000 |
| Росстандарт | 172 | 04 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | 7000 | 7200 | 8200 | 8200 | 7000 |
| Минспорт России | 777 | 04 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | 20000 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 1 | 02 | 938010 | 643638,39 | 7363659 | 6498243,6 | 7716992 | 5820426,8 | 2549808,7 | 2294827,8 | 1167000 | 1100000 | 2128000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 1 | 02 | 550000 | 270937 | 3291750 | 3291750 | 3762000 | 2946286,1 | - | - | - | - | - |
| Минтруд России | 149 | 04 | 1 | 02 | 340160 | 324851,39 | 4026451,5 | 3161036,1 | 3927632 | 2849516,7 | 2549808,7 | 2294827,8 | 1167000 | 1100000 | 2128000 |
| Минспорт России | 777 | 04 | 1 | 02 | 47850 | 47850 | 45457,5 | 45457,5 | 27360 | 24624 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского жестового языка | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 1 | 03 | 7129,75 | 979,56 | 22327,8 | 35377 | 4085,6 | 1675 | 2820 | 2538 | 1767,4 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | 1 | 03 | 7129,75 | 979,56 | 22327,8 | 35377 | 4085,6 | 1675 | 2820 | 2538 | 1767,4 | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение информационной доступности для инвалидов | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 1 | 04 | 428438 | 422056 | 348988 | 345378 | 334345 | 315818,8 | 661865,7 | 422541,1 | 332537,4 | 297039,3 | 387356,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России | 054 | 04 | 1 | 04 | - | - | - | - | - | - | 36554 | 30138 | 29186,2 | - | - |
| Минкомсвязи России | 071 | 04 | 1 | 04 | 255702 | 249320 | 174676,5 | 174676,5 | 149197,5 | 134277,7 | 420000 | 191862 | 136620 | 133650 | 190000 |
| Роспечать | 135 | 04 | 1 | 04 | 171006 | 171006 | 170701,5 | 170701,5 | 181711,7 | 181541,1 | 187541,1 | 187541,1 | 153731,2 | 150389,3 | 187541,1 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 1 | 04 | 1730 | 1730 | 3610 | - | 3435,8 | - | 17770,6 | 13000 | 13000 | 13000 | 9815 |
| Основное мероприятие 1.5. Организация социологических исследований и общественно-просветительских кампаний в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 1 | 05 | 209733,05 | 103117,54 | 315315,5 | 311080,5 | 78297,7 | 7670,9 | 44552,3 | 6600 | 6600 | 6600 | 25359,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | 1 | 05 | 209733,05 | 103117,54 | 315315,5 | 311080,5 | 78297,7 | 7670,9 | 44552,3 | 6600 | 6600 | 6600 | 25359,9 |
| [Подпрограмма 2](#P239) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 2 | - | 22984100,4 | 23484738 | 17413100,3 | 21047023,4 | 22657951,9 | 31587096 | 23637864,2 | 32296969,7 | 32582125 | 32572696,7 | 36496457,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минфин России | 092 | 04 | 2 | - | 13732895,2 | 14234602,8 | 8999525,8 | 11651925,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | - | 9248364,7 | 9247364,7 | 8411805,6 | 9393329,6 | 22656183 | 31585638 | 22957578,9 | 31737849,6 | 32041554,1 | 32043921,1 | 35593566,4 |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 656200 | 549920,1 | 531956,9 | 520135,7 | 890000 |
| Минспорт России | 777 | 04 | 2 | - | 2840,5 | 2770,5 | 1768,9 | 1768 | 1768,9 | 1458 | 5891,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 5891,5 |
| Минпромторг России | 020 | 04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8837,2 | - | - | - | - |
| Минкультуры России | 054 | 04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2356,6 | - | - | - | - |
| Росстандарт | 172 | 04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | 7200 | 6614 | 6639,9 | 7000 |
| бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации [<\*\*>](#P4319) | 323 | 04 | - | - | - | - | 8999525,8 | 11651925,8 | 11082759,1 | 21696719,7 | 15365896,3 | 24125126,2 | 24125126,2 | 24125126,2 | 24125126,2 |
| 092 | 04 | - | - | - | - | 8999525,8 | 11651925,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | - | - | - | - | - | - | 11082759,1 | 21696719,7 | 15365896,3 | 24125126,2 | 24125126,2 | 24125126,2 | 24125126,2 |
| Основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | - | 110338,4 | 52900,8 | 55911,2 | 55217,1 | 12500 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России | 054 | 04 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | - | 2356,6 | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | - | 37200 | 16660,8 | 17700 | 17700 | 500 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | - | 63781,8 | 29040 | 31597,2 | 30877,2 | 5000 |
| Росстандарт | 172 | 04 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | - | 7000 | 7200 | 6614 | 6639,9 | 7000 |
| Основное мероприятие 2.2. Предоставление государственных гарантий инвалидам [<\*\*>](#P4319) | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 2 | 02 | 21574399,9 | 22075107,5 | 15980412,9 | 19640106,7 | 20979183 | 29926355,5 | 21035728,8 | 30005847,9 | 29993376,6 | 29985729 | 30570441,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минфин России | 092 | 04 | 2 | 02 | 13732895,2 | 14234602,8 | 8999525,8 | 11651925,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 384000 | 501339,3 | 486868 | 477220,4 | 539500 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | 02 | 7841504,7 | 7840504,7 | 6980887,1 | 7988180,9 | 20979183 | 29926355,5 | 20651728,8 | 29504508,6 | 29506508,6 | 29508508,6 | 30030941,8 |
| бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации [<\*\*>](#P4319) | 323 | 04 | - | - | - | - | 8999525,8 | 11651925,8 | 11082759,1 | 21696719,7 | 15365896,3 | 24125126,2 | 24125126,2 | 24125126,2 | 24125126,2 |
| 092 | 04 | - | - | - | - | 8999525,8 | 11651925,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | - | - | - | - | - | - | 11082759,1 | 21696719,7 | 15365896,3 | 24125126,2 | 24125126,2 | 24125126,2 | 24125126,2 |
| Основное мероприятие 2.3. Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 2 | 03 | 2840,5 | 2770,5 | 1768,9 | 1768 | 1768,9 | 1458 | 230891,5 | 18500 | 14508,9 | 12695,3 | 454361,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 2 | 03 | - | - | - | - | - | - | 215000 | 15000 | 11008,9 | 9195,3 | 330000 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | 03 | - | - | - | - | - | - | 10000 | 1500 | 1500 | 1500 | 118470 |
| Минспорт России | 777 | 04 | 2 | 03 | 2840,5 | 2770,5 | 1768,9 | 1768 | 1768,9 | 1458 | 5891,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 5891,5 |
| Основное мероприятие 2.4. Оказание государственной поддержки общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 2 | 04 | 1406860 | 1406860 | 1430918,5 | 1405148,7 | 1677000 | 1659282,5 | 2252068,3 | 1915721 | 2212848,3 | 2212488,3 | 2359154,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 2 | 04 | - | - | - | - | - | - | 20000 | 16920 | 16380 | 16020 | 20000 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | 04 | 1406860 | 1406860 | 1430918,5 | 1405148,7 | 1677000 | 1659282,5 | 2232068,3 | 1898801 | 2196468,3 | 2196468,3 | 2339154,6 |
| Основное мероприятие 2.5. Реализация мероприятий, направленных на формирование современной отечественной отрасли производства товаров для инвалидов, в том числе средств реабилитации | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 2 | 05 | - | - | - | - | - | - | 8837,2 | 4000 | 4000 | 4000 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минпромторг России | 020 | 04 | 2 | 05 | - | - | - | - | - | - | 8837,2 | - | - | - | - |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | - |
| Основное мероприятие 2.6. Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 300000 | 301480 | 302567 | 3100000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 300000 | 301480 | 302567 | 3100000 |
| [Подпрограмма 3](#P346) "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 3 | - | 8753106 | 10177004,71 | 10058304,8 | 11982297,9 | 10217512,6 | 10711735,9 | 11598509,9 | 12366442,5 | 11730566,1 | 11620898,4 | 11985824,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | 3 | - | 8600771,9 | 9897203,61 | 9903061,7 | 11816229,3 | 10037139,9 | 10550542,6 | 11435707,2 | 12216058,1 | 11582769,4 | 11474576,5 | 11831306,6 |
| ФМБА России | 388 | 04 | 3 | - | 152334,1 | 279801,1 | 155243,1 | 166068,6 | 180372,7 | 161193,3 | 155802,7 | 147009,1 | 145396,7 | 144321,9 | 147517,6 |
| Росстандарт | 172 | 04 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | 3375,3 | 2400 | 2000 | 7000 |
| Основное мероприятие 3.1. Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 3 | 01 | 306799 | 225563,91 | 11255,67 | 11255,67 | 11225,67 | 10141,3 | 25384,6 | 20595,3 | 10120 | 9000 | 20500 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | 3 | 01 | 306799 | 225563,91 | 11255,67 | 11255,67 | 11225,67 | 10141,3 | 18384,6 | 17220 | 7720 | 7000 | 13500 |
| Росстандарт | 172 | 04 | 3 | 01 | - | - | - | - | - | - | 7000 | 3375,3 | 2400 | 2000 | 7000 |
| Основное мероприятие 3.2. Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 3 | 02 | 108889,4 | 85060 | 97470 | 85200,96 | 97470 | 80723 | 97470 | 77500 | 15000 | 15000 | 97470 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | 3 | 02 | 108889,4 | 85060 | 97470 | 85200,96 | 97470 | 80723 | 97470 | 77500 | 15000 | 15000 | 97470 |
| Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение пилотных проектов в субъектах Российской Федерации | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 3 | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | 3 | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 3 | 04 | 8247167,6 | 9778573 | 8857084,8 | 10125465,4 | 9658792,6 | 10230944,4 | 10998455,3 | 12068347,2 | 11705446,1 | 11596898,4 | 11867854,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | 3 | 04 | 8094833,5 | 9498771,9 | 8701841,7 | 9959396,8 | 9478419,9 | 10069751,1 | 10842652,6 | 11921338,1 | 11560049,4 | 11452576,5 | 11720336,6 |
| ФМБА России | 388 | 04 | 3 | 04 | 152334,1 | 279801,1 | 155243,1 | 166068,6 | 180372,7 | 161193,3 | 155802,7 | 147009,1 | 145396,7 | 144321,9 | 147517,6 |
| Основное мероприятие 3.5. Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | федеральный бюджет - всего | - | 04 | 3 | 05 | 90250 | 87807,8 | 1092494,33 | 1760375,87 | 450024,33 | 389927,2 | 477200 | 200000 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | 3 | 05 | 90250 | 87807,8 | 1092494,33 | 1760375,87 | 450024,33 | 389927,2 | 477200 | 200000 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Над чертой отражаются бюджетные ассигнования соответствующего бюджета государственного внебюджетного фонда за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета по соответствующему коду классификации расходов, которые установлены в федеральном законе о бюджете государственного внебюджетного фонда. Под чертой указываются объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету государственного внебюджетного фонда из федерального бюджета по соответствующему коду классификации расходов, по которому предоставление указанных межбюджетных трансфертов отражается в федеральном бюджете.

<\*\*> В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0A32414D6EACAF3CC7BB35E4T4M8O) Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 2782-р на реализацию основного мероприятия 2.2 в 2016 году предусмотрены дополнительные объемы финансирования, направленные на финансовое обеспечение расходов по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0A35404C69ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM7O) обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями".

Приложение N 6

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2020 годы

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019

ГОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A56A115TAM2O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
| текущий 2017 год | | | | очередной 2018 год | | | | первый год планового периода, 2019 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| [Подпрограмма 1](#P142).  "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | - | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.1.  Проведен мониторинг мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе по созданию универсальной безбарьерной среды для их беспрепятственного доступа и оснащению общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автомобильным транспортом | - | Минобрнауки России | 25 января | - | - | - | 25 января | - | - | - | 25 января | - | - | - |
| Контрольное событие 1.2.  Определены (актуализированы) национальные стандарты в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна" | - | Росстандарт | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.3.  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | - | Минтруд России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 1.4.  Обеспечена физическая доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.5.  Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями | - | Минобрнауки России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.6.  Обеспечена поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | - | Минспорт России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.7.  Определены программы субъектов Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году | - | Минтруд России | - | - | 30 августа | - | - | - | 30 августа | - | - | - | 30 августа | - |
| Контрольное событие 1.8.  Определено пособие, содержащее лексический минимум, в том числе мультимедийное сопровождение, для формирования базовых коммуникативных навыков у специалистов служб, ведомств и организаций, оказывающих услуги населению, для общения с инвалидами по слуху | - | Минтруд России | 30 марта | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.9.  Проведена конкурсная процедура, заключен государственный контракт на оказание услуг по созданию видеокурса для самостоятельного изучения гражданами базового русского жестового языка, а также видеокурса для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет основам общения русского жестового языка | - | Минтруд России | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.10.  Обеспечено субтитрирование и тифлокомментирование наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных фильмов прошлых лет для цифрового кинопоказа, включая подготовку мастер DVD-диска для последующего тиражирования | - | Минкультуры России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.11.  Сформирована электронная библиотека нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля | - | Минкультуры России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.12.  Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах | - | Минкомсвязь России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.13.  Организовано скрытое субтитрирование на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах | - | Минкомсвязь России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.14.  Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | - | Роспечать | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.15.  Выпущены периодические издания (газеты, журналы) для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | - | Роспечать | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.16.  Выпущены периодические печатные издания (газеты, журналы) для инвалидов, широко освещающие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствующие их интеграции в общество | - | Роспечать | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.17.  Проведена и представлена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг | - | Минтруд России | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня |  | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 1.18.  Проведена и представлена оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов | - | Минтруд России | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня |  | - | - | 30 июня | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P239).  "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | - | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.1.  Определена методика оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | Минтруд России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.2.  Определен примерный порядок организации межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающего систему комплексной реабилитации инвалидов, раннюю помощь, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их сопровождение | - | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.3.  Определена методика разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации) | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.4.  Сформированы требования к подготовке стандартов по организации реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, разрабатываемых субъектами Российской Федерации, и методики их оценки | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.5.  Установлены примерные штатные нормативы реабилитационных организаций социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.6.  Определены примерные нормативы обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями, предоставляющими реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.7.  Определена типовая программа по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения | - | Минтруд России | 30 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.8.  Определены механизмы обучения (повышения квалификации, переподготовки) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, и методические рекомендации по его реализации | - | Минобрнауки России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.9.  Определены классификации и критерии для формирования заключений психолого-медико-педагогических комиссий | - | Минобрнауки России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.10.  Определены критерии для трудовых рекомендаций и формулировок таких рекомендаций для применения учреждениями медико-социальной экспертизы при разработке индивидуальной программы реабилитации и абилитации | - | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.11.  Определены методические рекомендации для специалистов органов службы занятости по организации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых функций | - | Минтруд России | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.12.  Определен стандарт услуги по сопровождению инвалида при решении вопросов занятости с учетом нарушенных функций организма | - | Минтруд России | - | 30 апреля | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.13.  Сформировано примерное положение организаций, обеспечивающих социальную занятость инвалидов трудоспособного возраста | - | Минтруд России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.14.  Определены методические рекомендации по выявлению признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости | - | Минтруд России | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.15.  Определен порядок профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных технологий | - | Минобрнауки России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.16.  Определен профессиональный стандарт по социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | Минтруд России | - | - | 30 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.17.  Установлен образовательный стандарт по направлению подготовки (специальности) социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.18.  Обеспечено комплексное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями развития | - | Минобрнауки России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.19.  Распространен в субъектах Российской Федерации сборник по трудоустройству инвалидов | - | Минтруд России | - | 30 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.20.  Актуализирован сборник по трудоустройству инвалидов, сформированный на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | - | Минтруд России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 2.21.  Определены (актуализированы) примерные стандарты по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.22.  Определены подходы по использованию средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | - | Минобрнауки России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.23.  Определены подходы по использованию средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях | - | Минобрнауки России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.24.  Определена примерная модель межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающая принцип ранней помощи, преемственности в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | - | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.25.  Определены (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | - | Росстандарт | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.26.  Создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов в субъектах Российской Федерации | - | Минобрнауки | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.27.  Создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования | - | Минобрнауки | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.28.  Заключены соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями, предоставлены субсидии федеральным государственным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости | 3 [<\*>](#P5480) | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 2.29.  Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования | - | Минтруд России | - | - | 1 августа | - | - | - | 1 августа | - | - | - | 1 августа | - |
| Контрольное событие 2.30.  Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.31.  Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 3 [<\*>](#P5480) | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.32.  Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.33.  Трудоустроены инвалиды на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.34.  На базе федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Минтруда России, созданы центры подготовки по обучению техников-протезистов подходам к протезированию и протезостроению | - | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 2.35.  Определено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, участвующим в пилотном проекте по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для реализации мероприятий, направленных на отработку подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | Минтруд России | 15 января | - | - | - | 15 января | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.36.  Отработаны подходы к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.37.  Определено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 января | - | - | - |
| [Подпрограмма 3](#P346).  "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" | - | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.1.  Определены критерии установления степени утраты общей трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.2.  Сформированы методические рекомендации по определению потребности инвалида в реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных | - | Минтруд России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.3.  Проведена оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе | - | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 3.4.  Учреждения медико-социальной экспертизы оснащены оборудованием с целью оптимизации управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 3.5.  Определены (актуализированы) национальные стандарты, направленные на совершенствование медико-социальной экспертизы | - | Росстандарт | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 3.6.  Введена в эксплуатацию федеральная информационная система "Федеральный реестр инвалидов" | - | Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.7.  Актуализирована нормативно-правовая база с целью оказания инвалидам государственных и муниципальных услуг на основании сведений из федеральной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" без запроса у других ведомств и самих инвалидов дублирующих документов и сведений | - | Пенсионный фонд Российской Федерации | - | - | - | - | 1 января | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.8.  Введена в действие Федеральная информационная система "Федеральный реестр инвалидов" для полномасштабного использования при предоставлении инвалидам государственных услуг | - | Пенсионный фонд Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 января | - | - | - |
| Контрольное событие 3.9.  Проведены конференции по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 3.10.  Проведен пилотный проект в 2 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы в части установления инвалидности гражданам в возрасте до 18 лет | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.11.  Проведен пилотный проект в 2 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы в части установления степени утраты профессиональной трудоспособности | - | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.12.  Обеспечены учреждения медико-социальной экспертизы специальным диагностическим оборудованием | - | Минтруд России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Присвоен контрольным событиям, включенным в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы и обеспечивающий достижение важнейших целевых показателей, установленных [Указом](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0139424F6EACAF3CC7BB35E4T4M8O) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Приложение N 7

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2020 годы

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ

И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ

И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM5O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - субсидии) и их распределения.

2. Мероприятия, указанные в [пункте 1](#P5502) настоящих Правил, включают в себя следующие виды мероприятий:

мероприятия, включенные в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее соответственно - программы субъектов Российской Федерации, мероприятия программы субъектов Российской Федерации);

мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, включенные в программы (планы) субъектов Российской Федерации;

мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, включенные в программы (планы) субъектов Российской Федерации.

3. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации как получателю средств федерального бюджета, на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по типовой [форме](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580230444E6FACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM4O), утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение).

4. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Vi), определяется по формуле:

,



где:

m - количество видов мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия бюджету i-го субъекта Российской Федерации (от 1 до 3);

j - вид мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия бюджету i-го субъекта Российской Федерации;

Vij - размер субсидии в части j-го вида мероприятий, определенный для бюджета i-го субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящими Правилами.

5. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации устанавливается [федеральным законом](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225530033464E61F1A5349EB737TEM3O) о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) принятым в соответствии с ним [актом](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580339484C6CACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAM0O) Правительства Российской Федерации.

6. [Предельный уровень](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A319TAM5O) софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период устанавливается в соответствии с [пунктом 13](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A312TAMFO) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

7. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие программы субъекта Российской Федерации, прошедшей экспертизу на заседании Координационного совета по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы", с учетом внесенных в нее изменений в части уточнения мероприятий этой программы при изменении объемов финансового обеспечения и (или) показателей результативности использования субсидии, если субъект Российской Федерации соответствует критерию, указанному в [подпункте "а" пункта 8](#P5525) настоящих Правил;

б) наличие программы (плана) субъекта Российской Федерации, предусматривающей осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, с учетом внесенных в нее изменений в части уточнения мероприятий этой программы при изменении объемов финансового обеспечения и (или) показателей результативности использования субсидии, если субъект Российской Федерации соответствует критерию, указанному в [подпункте "б" пункта 8](#P5526) настоящих Правил;

в) наличие программы (плана) субъекта Российской Федерации, предусматривающей осуществление мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъекте Российской Федерации, с учетом внесения в нее изменений в части уточнения мероприятий этой программы (плана) при изменении объемов финансирования и (или) показателей результативности использования субсидии, если субъект Российской Федерации соответствует критерию, указанному в [подпункте "в" пункта 8](#P5527) настоящих Правил;

г) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства субъекта Российской Федерации, на софинансирование которого предоставляется субсидия;

д) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A217TAM5O) и [19](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A318TAM4O) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

8. Критерием отбора субъекта Российской Федерации для предоставления субсидии является:

а) в части мероприятий программы субъекта Российской Федерации - наличие проекта программы субъекта Российской Федерации, представленной в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в установленном порядке не позднее 1 мая текущего финансового года и предусматривающей выполнение субъектом Российской Федерации основных целевых показателей и индикаторов, позволяющих достичь значений целевых показателей и индикаторов государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы. [Перечень](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130414368ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A212TAM4O) документов, представляемых одновременно с программой субъекта Российской Федерации, и порядок их представления утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

б) в части мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - наличие утвержденной программы (плана) субъекта Российской Федерации, предусматривающей осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

в) в части мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации - наличие в субъекте Российской Федерации учреждений спортивной направленности.

9. Размер субсидии в части объема финансового обеспечения мероприятий программы субъекта Российской Федерации, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Vi1), определяется по формуле:

,



где:

Ni - количество объектов в i-м субъекте Российской Федерации, в отношении которых планируется осуществление мероприятий программы субъекта Российской Федерации в текущем году;

Ri - региональный коэффициент, при этом:

для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, региональный коэффициент равен 1,3. Дробное значение округляется до целого числа;

для иных субъектов Российской Федерации региональный коэффициент равен 1;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта

Российской Федерации на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580230424D6DACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A013TAM5O) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидии на реализацию мероприятий программы субъекта Российской Федерации в текущем году;

S - размер субсидии в части мероприятий программ субъектов Российской Федерации, предусмотренный в федеральном бюджете.

10. В случае если заявленный субъектом Российской Федерации размер средств из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий программы субъекта Российской Федерации меньше размера субсидии, рассчитанного в соответствии с [пунктом 9](#P5528) настоящих Правил, при составлении проекта федерального бюджета высвобождающиеся средства перераспределяются соответственно между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами.

11. Размер субсидии в части объема финансового обеспечения мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Vi2), определяется по формуле:

,



где:

ni - количество дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей (в том числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) в i-м субъекте Российской Федерации;

Ri - региональный коэффициент, при этом:

для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, региональный коэффициент равен 1,3. Дробное значение округляется до целого числа;

для иных субъектов Российской Федерации региональный коэффициент равен 1;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580230424D6DACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A013TAM5O) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидий на реализацию указанного мероприятия, в отношении которых планируется осуществление мероприятий по обеспечению доступности в текущем году;

F - размер субсидии на реализацию указанного мероприятия, предусмотренный в федеральном бюджете.

12. Размер субсидии в части мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Vi3), определяется по формуле:

,



где:

Ni - стоимость оборудования, инвентаря и экипировки, приобретаемых для оснащения указанных учреждений спортивной направленности в i-м субъекте Российской Федерации;

Pi - стоимость компьютерной техники и оргтехники, приобретаемых для оснащения указанных учреждений спортивной направленности в i-м субъекте Российской Федерации;

Ci - количество указанных учреждений спортивной направленности, расположенных на территории i-го субъекта Российской Федерации, оснащаемых в текущем году;

Ri - региональный коэффициент, при этом:

для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, региональный коэффициент равен 1,3. Дробное значение округляется до целого числа;

для иных субъектов Российской Федерации региональный коэффициент равен 1;

Ti - стоимость одной единицы транспортного средства, приобретаемого для оснащения указанных учреждений спортивной направленности в i-м субъекте Российской Федерации;

Ki - количество транспортных средств, приобретаемых для оснащения указанных учреждений спортивной направленности в i-м субъекте Российской Федерации;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580230424D6DACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A013TAM5O) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидии на реализацию указанных мероприятий;

D - размер субсидии на реализацию указанных мероприятий, предусмотренный в федеральном бюджете.

13. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии.

14. Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации представляют в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложения о распределении субсидий на очередной финансовый год в рамках работы по формированию федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

15. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации.

16. Оценка эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, ежегодно осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством спорта Российской Федерации исходя из степени достижения субъектом Российской Федерации установленных соглашением значений следующих показателей результативности использования субсидии:

в части мероприятий программы субъекта Российской Федерации - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов субъекта Российской Федерации;

в части мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации; доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в субъекте Российской Федерации; доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

в части мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъекте Российской Федерации - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения этой категории в субъекте Российской Федерации.

17. Отчет уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о достижении значений показателей результативности использования субсидии, указанных в [пункте 16](#P5573) настоящих Правил, представляется ежегодно, до 15 января, соответственно в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

18. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, соответственно в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

19. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии, указанных в [пункте 16](#P5573) настоящих Правил, и до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидий в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A217TAM5O) - [18](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A216TAM3O) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

20. Основанием для освобождения субъекта Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 19](#P5579) настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашением.

21. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в случае, если условия предоставления субсидии не выполнены в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы.

22. В случае отсутствия на 1 марта текущего финансового года соглашения бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации на предоставление субсидии на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии, определенному для бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, подлежат перераспределению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством спорта Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 8

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2020 годы

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО

ЗАДАНИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.05.2016 [N 464](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580237404B62ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A613TAMEO),

от 24.01.2017 [N 68](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A218TAM7O))

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе технического задания пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (далее соответственно - программа субъекта Российской Федерации, субсидия).

2. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации как получателю средств федерального бюджета, на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по [типовой форме](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580230444E6FACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM4O), утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение).

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A218TAM4O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

3. Критерием отбора субъектов Российской Федерации, которым предоставляется субсидия, является наличие проекта программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение субъектом Российской Федерации значений целевых показателей и индикаторов, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы".

4. Перечень документов, представляемых одновременно с программой субъекта Российской Федерации, и порядок их представления утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A218TAM3O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

а) наличие программы субъекта Российской Федерации, прошедшей экспертизу на заседании Координационного совета по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы и утвержденной в установленном порядке, а также внесение изменений в программу субъекта Российской Федерации в части уточнения ее мероприятий при изменении объемов финансирования и (или) показателей результативности использования субсидии;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, на софинансирование которого предоставляется субсидия;

в) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A217TAM5O) и [19](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A318TAM4O) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

(пп. "в" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A218TAM0O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

6. Соглашение заключается в соответствии с положениями, предусмотренными [пунктами 10](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A215TAM2O) и [12](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A214TAM0O) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

7. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A218TAMEO) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Si), определяется по формуле:

,



где:

Oi - размер средств на приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для оснащения реабилитационных организаций, включенных в программу i-го субъекта Российской Федерации;

Ki - размер средств на приобретение компьютерной техники и оргтехники для оснащения реабилитационных организаций, включенных в программу i-го субъекта Российской Федерации;

Ni - региональный коэффициент, при этом:

для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, региональный коэффициент равен 1,3. Дробное значение округляется до целого числа;

для иных субъектов Российской Федерации региональный коэффициент равен 1;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580230424D6DACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A013TAM5O) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидии;

F - бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление субсидии.

(п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A218TAMFO) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

9. [Предельный уровень](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A115TAMFO) софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период устанавливается в соответствии с [пунктом 13](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A312TAMFO) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

(п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A310TAM7O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

10. [Распределение](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580339484C6CACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A211TAM0O) субсидии между бюджетами субъектов Российской Федерации устанавливается [федеральным законом](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225530033464E61F1A5349EB737TEM3O) о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) принятым в соответствии с ним актом Правительства Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A310TAM4O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

11. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете i-го субъекта Российской Федерации на финансирование мероприятий, указанных в [пункте 1](#P5609) настоящих Правил, не позволяет обеспечить установленный для i-го субъекта Российской Федерации уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета, размер субсидии подлежит сокращению в целях обеспечения соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства предлагаются к перераспределению Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами, и перераспределяются нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

12. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации.

(п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A310TAM5O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

13 - 14. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A310TAM3O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68.

15. Оценка эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, ежегодно осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации исходя из степени достижения субъектом Российской Федерации установленных соглашением значений следующих показателей результативности использования субсидии:

а) доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);

б) доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);

в) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации.

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A310TAM0O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

16. Отчет уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о достижении значений показателей результативности использования субсидии представляется в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации до 15 января очередного финансового года.

(п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A313TAM7O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

17. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации представляют в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, а также о реализации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации.

(п. 17 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A313TAM4O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

18. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A217TAM5O) - [18](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A216TAM3O) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

19. Основанием для освобождения субъектов Российской Федерации от применения положений, предусмотренных [пунктом 18](#P5654) настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашением.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет, осуществляются по предложению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет в Министерство финансов Российской Федерации сведения о целевом назначении субсидии, об объемах субсидии, о распределении субсидии между субъектами Российской Федерации, значениях показателей результативности использования субсидии (для субъектов Российской Федерации) в целях осуществления Министерством финансов Российской Федерации мониторинга предоставления субсидий и достижения значений показателей результативности использования субсидий субъектами Российской Федерации, а также в целях ведения реестра субсидий.

21. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в случае, если условия предоставления субсидии не выполнены в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы.

22. В случае отсутствия на 1 марта текущего финансового года заключенного соглашения бюджетные ассигнования федерального бюджета на предоставление субсидий, предусмотренные Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии соответствующему субъекту Российской Федерации, утвержденному федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период или актом Правительства Российской Федерации, подлежат перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств других федеральных органов исполнительной власти путем внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, за исключением случаев, установленных отдельными решениями Президента Российской Федерации и (или) актами Правительства Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A313TAM5O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

Решение о перераспределении бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в случае, если соглашение не заключено в силу обстоятельств непреодолимой силы.

23. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A313TAM2O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68.

24. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580237404B62ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A613TAMEO) Правительства РФ от 25.05.2016 N 464)

Приложение N 9

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2020 годы

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ НА ОСНОВЕ ТИПОВОЙ

ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A313TAM3O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (далее соответственно - программа субъекта Российской Федерации, субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации как получателю средств федерального бюджета, на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по типовой [форме](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580230444E6FACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM4O), утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение).

3. Критерием отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий является наличие проекта программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение субъектом Российской Федерации значений целевых показателей и индикаторов, соответствующих значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы".

4. [Перечень](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130414368ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A212TAM4O) документов, представляемых одновременно с программой субъекта Российской Федерации, и порядок их представления утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие программы субъекта Российской Федерации, прошедшей экспертизу на заседании Координационного совета по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы и утвержденной в установленном порядке, с учетом внесенных в нее изменений в части уточнения мероприятий этой программы при изменении объемов финансового обеспечения и (или) показателей результативности использования субсидии;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, на софинансирование которого предоставляется субсидия;

в) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A217TAM5O) и [19](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A318TAM4O) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

6. Соглашение заключается в соответствии с положениями, предусмотренными [пунктами 9](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A215TAM5O), [10](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A215TAM2O) и [12](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A316TAM5O) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

7. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии.

8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Si), определяется по формуле:

,



где:

Oi - размер средств на приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для оснащения реабилитационных организаций, включенных в программу i-го субъекта Российской Федерации;

Кi - размер средств на приобретение компьютерной техники и оргтехники для оснащения реабилитационных организаций, включенных в программу i-го субъекта Российской Федерации;

Ni - региональный коэффициент, при этом:

для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, региональный коэффициент равен 1,3. Дробное значение округляется до целого числа;

для иных субъектов Российской Федерации региональный коэффициент равен 1;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580230424D6DACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A013TAM5O) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидии;

F - бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на предоставление субсидии.

9. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год устанавливается в соответствии с [пунктом 13](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A312TAMFO) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

10. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) принятым в соответствии с ним актом Правительства Российской Федерации.

11. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации.

12. Оценка эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, ежегодно осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации исходя из степени достижения субъектом Российской Федерации установленных соглашением значений следующих показателей результативности использования субсидии:

а) доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и (или) абилитации (взрослые);

б) доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и (или) абилитации (дети);

в) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации.

13. Отчет уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о достижении значений показателей результативности использования субсидии представляется в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации до 15 января очередного финансового года.

14. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

15. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A217TAM5O) - [18](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A216TAM3O) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

16. Основанием для освобождения субъекта Российской Федерации от применения положений, предусмотренных [пунктом 15](#P5721) настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашением.

17. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в случае, если условия предоставления субсидии не выполнены в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы.

18. В случае отсутствия на 1 марта текущего финансового года соглашения бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации на предоставление субсидии на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии, определенному для бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, подлежат перераспределению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 10

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2020 годы

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОЗДАНИЕ

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАЗОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОДДЕРЖКУ

РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

Список изменяющих документов

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0A3740486AACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM3O) Правительства РФ от 19.04.2016 N 328;

в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A317TAM2O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации (далее - базовые профессиональные образовательные организации), в рамках [подпрограммы](#P239) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (далее соответственно - Программа, субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих реализацию мероприятий по созданию базовой профессиональной образовательной организации (далее соответственно - программа субъектов Российской Федерации, расходные обязательства субъектов Российской Федерации).

3. Критерием отбора субъектов Российской Федерации, которым предоставляется субсидия, является наличие программы субъектов Российской Федерации, предусматривающей достижение субъектом Российской Федерации значений целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Программой.

4. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие в субъекте Российской Федерации программы субъекта Российской Федерации, утвержденной в установленном порядке, а также внесение в нее изменений в части уточнения мероприятий этой программы при изменении объемов финансирования и (или) показателей результативности использования субсидии;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы субъекта Российской Федерации;

в) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с [пунктом 18](#P5802) настоящих Правил.

5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству образования и науки Российской Федерации как получателю средств федерального бюджета на цели, указанные в [пункте 2](#P5751) настоящих Правил, на основании соглашения, заключенного между Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по типовой [форме](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD83942255B0A3944426CACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A210TAM2O), утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение).

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A317TAM3O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

6. В соглашении предусматриваются:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, а также объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных бюджетов на реализацию расходных обязательств субъекта Российской Федерации;

б) значения показателей результативности использования субсидии, предусмотренные [пунктом 15](#P5795) настоящих Правил, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов Программы, и обязательства субъекта Российской Федерации по их достижению;

в) обязательства субъекта Российской Федерации по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования в случаях, предусмотренных федеральными законами, программами субъектов Российской Федерации, софинансируемыми за счет средств федерального бюджета, а также по внесению в программы субъектов Российской Федерации изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей программ субъектов Российской Федерации и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

г) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме, установленной Министерством образования и науки Российской Федерации;

е) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением;

ж) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности использования субсидии;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

(пп. "з" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A317TAM1O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

и) условие о вступлении в силу соглашения.

(пп. "и" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A317TAMFO) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

7. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации исходя из необходимости достижения предусмотренных соглашением значений показателей результативности использования субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A316TAM6O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Si), определяется по формуле:

,



где:

Ni - число профессиональных образовательных организаций в регионе по данным мониторинга, реализующих программы инклюзивного профессионального образования инвалидов;

Nобщ - общее число профессиональных образовательных организаций в регионе;

Mi - число инвалидов в регионе, ориентированных на освоение программ инклюзивного профессионального образования инвалидов, которое определяется исходя из количества инвалидов - выпускников общеобразовательных организаций, получивших основное общее образование или среднее общее образование. По экспертным оценкам, 30 процентов из указанных выпускников ориентированы на получение среднего профессионального образования;

Мобщ - общее число инвалидов в регионе;

Zi - среднее число обучающихся инвалидов в расчете на одну профессиональную образовательную организацию, реализующую программы инклюзивного профессионального образования инвалидов;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580230424D6DACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A013TAM5O) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидии;

F - общий размер субсидии, предусмотренной в федеральном бюджете на реализацию мероприятий по созданию базовой профессиональной образовательной организации.

9. [Предельный уровень](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A114TAM1O) софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год устанавливается в соответствии с [пунктом 13](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A312TAMFO) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

(п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A316TAM7O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

10. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) принятым в соответствии с ним актом Правительства Российской Федерации.

(п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A316TAM5O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

11. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации программ субъектов Российской Федерации, не соответствует установленному для субъекта Российской Федерации уровню софинансирования из федерального бюджета, то размер субсидии подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии потребности) между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами и обеспечивающих необходимое увеличение объема расходных обязательств субъекта Российской Федерации с учетом уровня софинансирования.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации (местных бюджетах) на финансовое обеспечение реализации мероприятий программ субъектов Российской Федерации, может быть увеличен субъектом Российской Федерации, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из федерального бюджета.

12. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации.

(п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A316TAM2O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

13 - 14. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A316TAM0O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68.

15. Оценка эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется ежегодно Министерством образования и науки Российской Федерации исходя из степени достижения субъектом Российской Федерации предусмотренных соглашением следующих значений показателей результативности использования субсидии:

а) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);

б) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости.

16. Отчет уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о достижении значений показателей результативности использования субсидии представляется до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A316TAM1O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

17. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации представляют в Министерство образования и науки Российской Федерации ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A316TAMEO) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

18. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии и в срок до 1-й даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A217TAM5O) - [18](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580130404862ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A216TAM3O) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

19. Основанием для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 18](#P5802) настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашением.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. В случае нецелевого использования субсидии или нарушения субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидии к субъекту Российской Федерации применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в случае, если условия предоставления субсидии не выполнены в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы.

В случае отсутствия на 1 марта текущего финансового года соглашения бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные Министерству образования и науки Российской Федерации на предоставление субсидии на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии, определенному для бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, подлежат перераспределению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A316TAMFO) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68)

21. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580231494968ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A57A319TAM7O) Правительства РФ от 24.01.2017 N 68.

22. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 11

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА 2011 - 2020 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Список изменяющих документов

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A53A013TAM0O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный округ, субъект Российской Федерации | Значение показателя | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный 2015 год | | текущий 2016 год | очередной 2017 год | первый год планового периода, 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 2013 год | | 2014 год | |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. |
| Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | | | | | | | | | | | |
| Программное значение показателя | 16,8 | 16,9 | 30,9 | 30,9 | 41, | 50,7 | 44,4 | 52,9 | 54 | 54,5 | 55 |
| Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | 16 | 16 | 27,4 | 28,8 | 41,4 | 41,4 | 50,6 | 58,7 | 59 | 60 | 62 |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | 28 | 28 | 48 | 48 | - | 54,2 | - | - | - |
| Камчатский край | - | - | 35,3 | 35,3 | 43 | 43 | 49,1 | 54,9 | - | - | - |
| Приморский край | - | - | 24,6 | 24,6 | 43 | 43 | 45 | 54,2 | - | - | - |
| Хабаровский край | - | - | 30,9 | 30,9 | 43 | 43 | 54,2 | 61,4 | - | - | - |
| Амурская область | - | - | 30,9 | 30,9 | 45 | 45 | 47,5 | 54,2 | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | 22 | 22 | 25 | 25 | 44,8 | 54,2 | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | 52 | 61,5 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | - | 20 | 30 | 43 | 43 | 61,5 | 75 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 7 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | | | | | | | | | | | |
| Программное значение показателя | 15 | 15 | 66 | 58 | 86 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | 11,1 | 12,5 | 50 | 50 | 79,1 | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Саха (Якутия) | 12,5 | 12,5 | 50 | 50 | 87,5 | 62,5 | 100 | 100 | - | - | - |
| Камчатский край | 12,5 | 12,5 | 50 | 50 | 75 | 62,5 | 100 | 100 | - | - | - |
| Приморский край | 12,5 | 12,5 | 50 | 50 | 87,5 | 62,5 | 100 | 100 | - | - | - |
| Хабаровский край | 12,5 | 12,5 | 50 | 50 | 75 | 62,5 | 100 | 100 | - | - | - |
| Амурская область | 12,5 | 12,5 | 50 | 50 | 87,5 | 62,5 | 100 | 100 | - | - | - |
| Магаданская область | 12,5 | 12,5 | 50 | 50 | 75 | 62,5 | 100 | 100 | - | - | - |
| Сахалинская область | 12,5 | 12,5 | 50 | 50 | 75 | 62,5 | 100 | 100 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 12,5 | 12,5 | 50 | 50 | 75 | 62,5 | 100 | 100 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | 12,5 | 50 | 50 | 75 | 62,5 | 100 | 100 | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P142) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" | | | | | | | | | | | |
| Программное значение показателя | 6,5 | 6,5 | 12,8 | 12,8 | 20,8 | 20,8 | 21,4 | 22 | 22,3 | 22,6 | 22,9 |
| Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 3,3 | 5,3 | 8,8 | 8,8 | 20 | 20 | 20,8 | 15, | - | - | - |
| Камчатский край | 1,6 | 1,6 | 4,9 | 4,9 | 20 | 20 | 21,4 | 22,3 | - | - | - |
| Приморский край | - | - | 14,7 | 14,7 | 20 | 22,3 | 22,3 | 21,5 | - | - | - |
| Хабаровский край | 21,8 | 23,9 | 23,9 | 26,5 | 31,1 | 31,1 | 30,8 | 32,1 | - | - | - |
| Амурская область | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 3,64 | 5 | 5,8 | - | - | - |
| Магаданская область | 3 | 4,8 | 10 | 10 | 20 | 20 | 21,4 | 22,3 | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | 21,4 | 24 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 8,2 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 20 | 20,9 | 21,4 | 22,3 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 20 | 20 | 20,8 | - | - | - | - |
| Показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности такой категории населения" | | | | | | | | | | | |
| Программное значение показателя | 13,9 | 13,9 | 14,5 | 14,5 | 15 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
| Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 13,9 | 15,9 | 14,5 | 23,29 | 15 | 30,9 | 54,5 | 55 | - | - | - |
| Камчатский край | 13,9 | 29,77 | 14,5 | 32,42 | 15 | 35,89 | 54,5 | 55 | - | - | - |
| Приморский край | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| Хабаровский край | 13,9 | 52,3 | 14,5 | 73,43 | 15 | 64,68 | 76,1 | 76,6 | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P239) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | | | | | | | | | | | |
| Программное значение показателя | 95 | 95 | 96, | 77,9 | 98 | 86,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | 95 | 88,7 | 65,3 | 76,2 | 98 | 74,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Республика Саха (Якутия) | 95 | 98,2 | 65,3 | 66,48 | 98 | 88,89 | 98 | 98 | - | - | - |
| Камчатский край | 95 | 82 | 65,3 | 68,05 | 98 | 77,94 | 98 | 98 | - | - | - |
| Приморский край | 95 | 77,4 | 65,3 | 65,9 | 98 | 67,95 | 98 | 98 | - | - | - |
| Хабаровский край | 95 | 100 | 65,3 | 73,29 | 98 | 39,84 | 98 | 98 | - | - | - |
| Амурская область | 95 | 100 | 65,3 | 91,02 | 98 | 93 | 98 | 98 | - | - | - |
| Магаданская область | 95 | 96 | 65,3 | 94,65 | 98 | 94,09 | 98 | 98 | - | - | - |
| Сахалинская область | 95 | 71,04 | 65,3 | 65,79 | 98 | 79,03 | 98 | 98 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 95 | 99,2 | 65,3 | 91,63 | 98 | 95,03 | 98 | 98 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 95 | 74,7 | 65,3 | 69,2 | 98 | 75,36 | 98 | 98 | - | - | - |
| Показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)" | | | | | | | | | | | |
| Программное значение показателя | - | - | - | - | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 |
| Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | 101 | 102 | - | - | - |
| Камчатский край | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - |
| Приморский край | - | - | - | - | - | - | 101 | 102 | - | - | - |
| Хабаровский край | - | - | - | - | - | - | 101 | 102 | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | 101 | 102 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости" | | | | | | | | | | | |
| Программное значение показателя | - | - | - | - | 10, | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - |
| Камчатский край | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Приморский край | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - |
| Хабаровский край | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 12

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2020

ГОДЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Список изменяющих документов

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A53A013TAM0O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Федеральный округ, субъект Российской Федерации | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный 2015 год | | текущий 2016 год | очередной 2017 год | первый год планового периода 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 2013 год | | 2014 год | |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | Дальневосточный федеральный округ - всего | - | 04 | - | - | 39063 | 1080512,23 | 330925,9 | 1240939,03 | 384475,1 | 1483181,14 | 353733,63 | 380160,55 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | - | 04 | - | - | 11147,1 | 221612,77 | 77080,2 | 267052,68 | 141151,1 | 390057,99 | 78464,57 | 93542,25 | - | - | - |
| Камчатский край | - | 04 | - | - | 2927 | 107543,9 | 27468,9 | 105456,34 | 28965,5 | 148784,45 | 30553,07 | 34140,05 | - | - | - |
| Приморский край | - | 04 | - | - | - | 166359,17 | 37788,1 | 185058,84 | 92933,6 | 267539,09 | 56076,57 | 99917,45 | - | - | - |
| Хабаровский край | - | 04 | - | - | 20088,1 | 303713,28 | 80790,6 | 324484,69 | 50537,6 | 299189,41 | 56580,27 | 34455,25 | - | - | - |
| Амурская область | - | 04 | - | - | 1211,8 | 150614,9 | 80805,1 | 183460,08 | 43829,7 | 198024,38 | 43723,37 | 24874,05 | - | - | - |
| Магаданская область | - | 04 | - | - | 1135,4 | 35319,67 | 21832,4 | 57820,65 | 12688,9 | 43997,91 | 25826,07 | 59395,25 | - | - | - |
| Сахалинская область | - | 04 | - | - | - | 57420,81 | - | 63986,79 | 2479,6 | 72636,18 | 20837,97 | 19764,05 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | 04 | - | - | 2553,6 | 28980,5 | 5160,6 | 35152,18 | 5771,4 | 39389,04 | 21131,97 | 12545,05 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | 04 | - | - | - | 8947,23 | - | 18466,78 | 6117,7 | 23562,69 | 20539,77 | 1527,15 | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P142) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Дальневосточный федеральный округ - всего | - | 04 | 1 | - | 39063 | 34945,3 | 330925,9 | 301583,05 | 384475,1 | 360062,42 | 231653,2 | 334612,5 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | - | 04 | - | - | 11147,1 | 11147,1 | 77080,2 | 76554,8 | 141151,1 | 140793,1 | 49037,2 | 84592,1 | - | - | - |
| Камчатский край | - | 04 | - | - | 2927 | 2927 | 27468,9 | 26848,96 | 28965,5 | 27703,33 | 22869,6 | 27130,9 | - | - | - |
| Приморский край | - | 04 | - | - | - | - | 37788,1 | 26210,66 | 92933,6 | 71175,15 | 40242,1 | 88901,6 | - | - | - |
| Хабаровский край | - | 04 | - | - | 20088,1 | 15970,4 | 80790,6 | 78743,51 | 50537,6 | 50536,8 | 38941,1 | 31311,1 | - | - | - |
| Амурская область | - | 04 | - | - | 1211,8 | 1211,8 | 80805,1 | 67066,06 | 43829,7 | 42924,3 | 31853,3 | 23346,9 | - | - | - |
| Магаданская область | - | 04 | - | - | 1135,4 | 1135,4 | 21832,4 | 21003,96 | 12688,9 | 12598,5 | 18142,6 | 54724,9 | - | - | - |
| Сахалинская область | - | 04 | - | - | - | - | - | - | 2479,6 | 2442,8 | 13154,5 | 16567,2 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | 04 | - | - | 2553,6 | 2553,6 | 5160,6 | 5155,1 | 5771,4 | 5771,4 | 4556,5 | 8037,8 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | 04 | - | - | - | - | - | - | 6117,7 | 6117,04 | 12856,3 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Дальневосточный федеральный округ - всего | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | 237164,4 | 207974,99 | 179730,5 | 156508,21 | 48422,4 | 147865,7 | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 33221 | 29103,3 | 89677,1 | 89523,66 | 202721,8 | 201531,41 | 161221,4 | 141890 | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 5842 | 5842 | 4084,4 | 4084,4 | 2022,8 | 2022,8 | 22009,4 | 44856,8 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | 42053 | 41527,6 | 35853 | 35495 | - | 21285,9 | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 7674,1 | 7674,1 | 33279,6 | 33279,6 | 104469,6 | 104469,6 | 30539,6 | 31101,8 | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 3473 | 3473 | 1747,6 | 1747,6 | 828,5 | 828,5 | 18497,6 | 32204,4 | - | - | - |
| Камчатский край | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | 19170,4 | 18550,46 | 11240,7 | 10168,23 | 2564,9 | 7271,5 | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 2558 | 2558 | 7441,7 | 7441,7 | 16968,1 | 16778,4 | 17259,6 | 16249,5 | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 369 | 369 | 856,8 | 856,8 | 756,7 | 756,7 | 3045,1 | 3609,9 | - | - | - |
| Приморский край | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | 27415,8 | 15838,36 | 54774,6 | 33889,78 | 18151,2 | 44944,9 | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | - | - | 10372,3 | 10372,3 | 38159 | 37285,37 | 22090,9 | 35571,7 | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 8385 | - | - | - |
| Хабаровский край | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | 64288,6 | 62241,51 | 37862,4 | 37861,6 | 11830,3 | 7521,7 | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 18088,1 | 13970,4 | 15022 | 15022 | 12237,6 | 12237,6 | 26644,1 | 23131,9 | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 2000 | 2000 | 1480 | 1480 | 437,6 | 437,6 | 466,7 | 657,5 | - | - | - |
| Амурская область | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | 77916,2 | 64177,16 | 35501 | 34595,6 | 10701,9 | 12327,6 | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 1211,8 | 1211,8 | 2888,9 | 2888,9 | 8328,7 | 8328,7 | 21151,4 | 11019,3 | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | 5770,4 | 5095,4 | 3728,8 | 3728 | 931,8 | 34536,8 | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 1135,4 | 1135,4 | 16062 | 15908,56 | 8960,1 | 8870,5 | 17210,8 | 20188,1 | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2003,8 | 13481,8 | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | 2479,6 | 2442,8 | 11150,7 | 3085,4 | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | 550 | 544,5 | 770 | 770 | 2238,5 | 6495,5 | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 2553,6 | 2553,6 | 4610,6 | 4610,6 | 5001,4 | 5001,4 | 2318 | 1542,3 | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | 6117,7 | 6117,04 | 12856,3 | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P239) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Дальневосточный федеральный округ - всего | - | 04 | 1 | - | - | 1038474,93 | - | 850144,56 | - | 1073366,54 | 52929,2 | 31803,7 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | - | 04 | - | - | - | 209677,67 | - | 180585,5 | - | 243736,87 | 21743,9 | 7423 | - | - | - |
| Камчатский край | - | 04 | - | - | - | 103828,9 | - | 68695 | - | 115553,1 | - | 5482 | - | - | - |
| Приморский край | - | 04 | - | - | - | 165571,17 | - | 148935,8 | - | 190835,92 | 8151 | 9488,7 | - | - | - |
| Хабаровский край | - | 04 | - | - | - | 286954,88 | - | 235828,8 | - | 243124,59 | 9955,7 | 1617 | - | - | - |
| Амурская область | - | 04 | - | - | - | 148615,1 | - | 106481,64 | - | 149572,06 | 4186,6 | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | 04 | - | - | - | 33396,27 | - | 26904,31 | - | 25871,39 | - | 3143,2 | - | - | - |
| Сахалинская область | - | 04 | - | - | - | 56632,81 | - | 54074,41 | - | 64665,36 | - | 1669,7 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | 04 | - | - | - | 25638,9 | - | 20084,7 | - | 28089,62 | 8892 | 2980,1 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | 04 | - | - | - | 8159,23 | - | 8554,4 | - | 11917,63 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Предоставление государственных гарантий инвалидам | Дальневосточный федеральный округ | 092 | 04 | 2 | 02 | - | 889859,83 | - | 743662,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 52929,2 | 31803,7 | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 148615,1 | - | 106481,64 | - | 1073366,54 | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 092 | 04 | 2 | 02 | - | 209677,67 | - | 180585,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 21743,9 | 7423 | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | 243736,87 | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | 103828,9 | - | 68695 | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 5482 | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | 115553,1 | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | 165571,17 | - | 148935,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 8151 | 9488,7 | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | 190835,92 | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | 286954,88 | - | 235828,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 9955,7 | 1617 | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | 243124,59 | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 4186,6 | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 148615,1 | - | 106481,64 | - | 149572,06 | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | 33396,27 | - | 26904,31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 3143,2 | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | 25871,39 | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | 56632,81 | - | 54074,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 1669,7 | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | 64665,36 | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | 25638,9 | - | 20084,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 8892 | 2980,1 | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | 28089,62 | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 092 | 04 | 2 | 02 | - | 8159,23 | - | 8554,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | 11917,63 | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 3](#P346) "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" | Дальневосточный федеральный округ - всего | - | 04 | 1 | - | - | 7092 | - | 89211,42 | - | 49752,18 | 69151,23 | 13744,35 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | - | 04 | - | - | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Камчатский край | - | 04 | - | - | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Приморский край | - | 04 | - | - | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Хабаровский край | - | 04 | - | - | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Амурская область | - | 04 | - | - | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Магаданская область | - | 04 | - | - | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Сахалинская область | - | 04 | - | - | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | 04 | - | - | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | 04 | - | - | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | Республика Саха (Якутия) | 149 | 04 | 3 | 04 | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Камчатский край | 149 | 04 | 3 | 04 | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Приморский край | 149 | 04 | 3 | 04 | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Хабаровский край | 149 | 04 | 3 | 04 | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Амурская область | 149 | 04 | 3 | 04 | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Магаданская область | 149 | 04 | 3 | 04 | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Сахалинская область | 149 | 04 | 3 | 04 | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 149 | 04 | 3 | 04 | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 149 | 04 | 3 | 04 | - | 788 | - | 9912,38 | - | 5528,02 | 7683,47 | 1527,15 | - | - | - |

Приложение N 13

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ

УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2020 ГОДЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Список изменяющих документов

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D09EB4B7A699E755DBBF32BAD8394225580234494263ACAF3CC7BB35E448C0477581F38C0A53A013TAM0O) Правительства РФ от 31.03.2017 N 371)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный округ, субъект Российской Федерации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный 2015 год | | текущий 2016 год | очередной 2017 год | первый год планового периода, 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 2013 год | | 2014 год | |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Дальневосточный федеральный округ | всего | 123735,27 | 1126759,73 | 720222,58 | 1554443,84 | 599192,82 | 1674178,64 | 463049,13 | 568279,09 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 39063 | 1080512,23 | 330925,9 | 1240939,03 | 384475,1 | 1483181,14 | 353733,63 | 380160,55 | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 84672,27 | 46247,5 | 389296,68 | 313504,81 | 214717,72 | 190997,5 | 109315,5 | 186102,31 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | всего | 51966,9 | 229966,79 | 168888,9 | 321949,29 | 217798,79 | 464197,63 | 89750,47 | 162518,31 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 11147,1 | 221612,77 | 77080,2 | 267052,68 | 141151,1 | 390057,99 | 78464,57 | 93542,25 | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 40819,8 | 8354,02 | 91808,7 | 54896,61 | 76647,69 | 74139,65 | 11285,9 | 68976,06 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | всего | 5854,3 | 110471,2 | 56612 | 125257,04 | 55331,46 | 174306,68 | 34213,72 | 44463,82 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2927 | 107543,9 | 27468,9 | 105456,34 | 28965,5 | 148784,45 | 30553,07 | 34140,05 | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2927,3 | 2927,3 | 29143,1 | 19800,7 | 26365,96 | 25522,23 | 3660,65 | 10323,77 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | всего | - | 166359,17 | 109655,9 | 251063,12 | 133043,08 | 299852,44 | 73822,33 | 123126,79 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 166359,17 | 37788,1 | 185058,84 | 92933,6 | 267539,09 | 56076,57 | 99917,45 | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | 71867,8 | 66004,28 | 40109,48 | 32313,35 | 17745,76 | 23209,34 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | всего | 57513,5 | 335180,36 | 171416,4 | 428617,62 | 72414,99 | 321066,8 | 60288,37 | 49967,5 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 20088,1 | 303713,28 | 80790,6 | 324484,69 | 50537,6 | 299189,41 | 56580,27 | 34455,25 | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 37425,4 | 31467,08 | 90625,8 | 104132,93 | 21877,39 | 21877,39 | 3708,1 | 15512,25 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | всего | 2423,6 | 151826,7 | 165658,18 | 243383,15 | 69892,26 | 221617,14 | 47233,76 | 33864,04 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1211,8 | 150614,9 | 80805,1 | 183460,08 | 43829,7 | 198024,38 | 43723,37 | 24874,05 | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1211,8 | 1211,8 | 84853,08 | 59923,07 | 26062,56 | 23592,76 | 3510,39 | 6973,76 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | всего | 2466,2 | 36649,8 | 41231,6 | 64228,86 | 30185,45 | 51393,27 | 30782,97 | 69098,6 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1135,4 | 35319,67 | 21832,4 | 57820,65 | 12688,9 | 43997,91 | 25826,07 | 59395,25 | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1330,8 | 1330,13 | 19399,2 | 6408,21 | 17496,55 | 7395,36 | 4956,9 | 9703,35 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | всего | - | 57420,81 | - | 63986,79 | 3542,29 | 73698,87 | 83887,87 | 69071,13 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 57420,81 | - | 63986,79 | 2479,6 | 72636,18 | 20837,97 | 19764,05 | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | всего | 3510,77 | 29937,67 | 6759,6 | 37491,19 | 8244,9 | 41862,54 | 21853,27 | 14641,75 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2553,6 | 28980,5 | 5160,6 | 35152,18 | 5771,4 | 39389,04 | 21131,97 | 12545,05 | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 957,17 | 957,17 | 1599 | 2339,01 | 2473,5 | 2473,5 | 721,3 | 2096,7 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | всего | - | 8947,23 | - | 18466,78 | 8739,6 | 26183,27 | 21216,37 | 1527,15 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 8947,23 | - | 18466,78 | 6117,7 | 23562,69 | 20539,77 | 1527,15 | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |